FEUILLE DE ROUTE EN VUE DE L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE JEUNESSE-PAIX ET SÉC   URITÉ (SNJPS)

Tables des matières

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION	3

II- VISION DE LA SN/JPS	4

III- Objectifs Stratégiques	4

3.1- Objectif Stratégique Global	4

3.2- Objectifs Stratégiques Spécifiques	4

IV- APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	4

V. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE JEUNES PAIX ET SÉCURITÉ	5

Phase 1: Élaboration de la feuille de route	5

Phase 3 :Recrutement des consultants	5

Phase 8 : Mise en place du mécanisme de suivi-évaluation	7

Phase 9 : Plan d’action opérationnel	7

V- PARTIES PRENANTES IMPLIQUÉES	7

VIII. BUDGET	8

8.1. Résumé du budget	8

8.2. Détail du budget par activités	8

# CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Contrairement à certains pays africains d’obédience francophone, la République du Tchad ne dispose pas encore de la Stratégie Nationale Jeunesse-Paix et Sécurité (SN/JPS), même s’il dispose de la Politique Nationale de la Jeunesse,  pour s’inscrire ainsi dans la droite ligne des obligations régionales et internationales et s’orienter vers l’adoption des instruments nationaux alignés á la Charte Africaine de la jeunesse, en vue de son épanouissement intégral.

En outre, le tissu social et économique a été sérieusement affecté par la crise sociopolitique que connaît le Tchad, et les jeunes figurent à la fois parmi les acteurs et les principales victimes. Il était donc plus que temps de confectionner un instrument de politique à même d’aider les jeunes à sortir effectivement du conflit, de ses impacts et de promouvoir leur auto-développement.

La SN/JPS est aussi indispensable et son élaboration est un impératif, dans un contexte de relance économique et d’actions multiformes de consolidation de la paix, de reconstruction nationale dans tous les secteurs et aligner le Tchad au même niveau en matière de questions en lien avec la jeunesse , la paix et la sécurité. Des instruments de planification sont disponibles, en l’occurrence la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » et le Plan National de Développement 2024-2028 qui constituent des références importantes pour cette Stratégie.

Par ailleurs, Au niveau international, certaines déclarations et documents internationaux tels que le « Programme d’action mondial pour la jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà » ont souligné à quel point il est important de reconnaître le caractère constructif de la contribution des jeunes et de la nécessité de développer une Politique Nationale spécifique en faveur de la jeunesse.

Au niveau de la sous-région, la CEEAC dispose déjà de la Politique de la Jeunesse et une Stratégie Régionale de la Jeunesse sur la Paix et la Sécurité. Étant donné que le Tchad est l’un des pays partenaires de cette Communauté, ce dernier doit s’aligner à la Stratégie Régionale de la Jeunesse sur la Paix et la Sécurité qui s’inspire de la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Au niveau national, le Gouvernement a élaboré et adopté une Politique Sectorielle du Ministère ayant la Jeunesse dans ses attributions. Cette Politique accorde une place de choix à la jeunesse, particulièrement en ce qui concerne l’appui à l’autopromotion des jeunes et à la lutte contre les facteurs potentiellement générateurs de frustrations chez les jeunes, en l’occurrence le chômage.

La Paix et la Sécurité constituent un préalable indispensable dans la vie sociale, politique et économique du pays et au développement intégral, harmonieux et durable du pays.

A cet effet, la Primature de la République du Tchad a recommandé au Ministère ayant la Jeunesse dans ses attributions d’élaborer une Stratégie Nationale de la Jeunesse sur la Paix et la Sécurité.

En outre, et conformément au Cadre continental sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité, le Tchad a organisé en date du 16 septembre 2023, le forum sur la participation des jeunes aux mécanismes de prise de décision. Cette initiative a rassemblé des jeunes venant des quatre provinces du pays, avec l'objectif de discuter et d'explorer des moyens de donner aux jeunes une place significative dans les processus décisionnels du pays.

Au titre de recommandations issus de ce Forum, figure l’impérieuse nécessité de mettre en place un mécanisme de participation des jeunes à la prise de décision. Il s'agit d'un élément essentiel de la démocratie, permettant aux jeunes de contribuer activement à façonner l'avenir de leur nation. Les jeunes doivent être encouragés à jouer un rôle actif et significatif dans la gouvernance et à faire entendre leur voix.

A cet effet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ensemble avec les Partenaires au Développement engagés dans la promotion de la jeunesse dans tous les domaines de la vie,  en l’occurrence le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA, entendent entamer un processus d'Élaboration d’une Stratégie Nationale de la Jeunesse sur  la Paix et la Sécurité qui s’inspire de la Résolution 2250 du Conseil.

# VISION DE LA SN/JPS

Une jeunesse responsable, patriote, capable de prendre en main son destin, capitalisant la paix et la sécurité retrouvées en vue d’un Tchad plus sûr, plus prospère et plus stable.

# Objectifs Stratégiques

## 3.1- Objectif Stratégique Global

Contribuer à la capitalisation de la paix et de la sécurité retrouvées et à la réalisation d’un environnement favorable à l’engagement à travers la participation inclusive des jeunes pour la réalisation de la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons ».

## 3.2- Objectifs Stratégiques Spécifiques

Les objectifs stratégiques spécifiques sont :

- Améliorer la participation inclusive des jeunes aux dynamiques, de paix et de sécurité ;

- Renforcer les cadres et mécanismes de protection des jeunes ;

- Renforcer la participation des jeunes aux efforts de prévention, de gestion et de résolution pacifiques des conflits ;

- Améliorer la coordination et le partenariat entre les institutions et les organisations des jeunes d’une part et la synergie entre elles, d’autre part ;

- Renforcer l’accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité multiforme du fait des divers événements à l’origine de leur vulnérabilité.

# APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Le processus d’élaboration de la SN/JPS suivra une démarche méthodologique hautement participative, selon la démarche suivante. Tout d’abord, un outil de collecte des données sera développé et servira à collecter les informations au cours des entretiens individuels et groupés. Ce dernier s’articulera sur les cinq (5) piliers de la Résolution 2250 sur la Jeunesse en matière de Paix et de Sécurité.  Ensuite, des Consultations nationales seront organisées par pools auprès des différentes acteurs et parties prenantes pour permettre aux bénéficiaires, dans leur diversité de s’exprimer sur le niveau d’implication des jeunes en matière de Paix et Sécurité. En même temps, des consultations en ligne pourront être organisées pour compléter celles organisées dans les pools régionaux.

Une fois élaboré, le document de Stratégie et son Plan d’action seront soumis à un atelier national de validation technique comprenant différentes parties prenantes aux dynamiques de jeunes, paix et sécurité. Une fois validé, le Ministère en charge la jeunesse et des Sports soumettra ensuite la Stratégie et son Plan d’action pour la validation politique et son appropriation par les hautes autorités.

# V. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE JEUNES PAIX ET SÉCURITÉ

## Phase 1: Élaboration de la feuille de route

L’élaboration de la SNJPS a commencé par une réunion des agences sous le lead du ministère de la jeunesse. Un draft de feuille de route a été élaboré avec la définition d’un plan clair pour guider toutes les étapes de l’élaboration de la stratégie JPS. l’Identification des potentiels  acteurs a été faite (ministères sectoriels, organisations de jeunesse, partenaires techniques et financiers, société civile, etc.), les objectifs les livrables et les résultats attendus ont été aussi établis. Un chronogramme ainsi que le draft de budget ont été réalisés

Phase 2 : Mise en place du comité technique

Il s’agit de mettre sur pied un organe consultatif et opérationnel pour piloter l’élaboration de la stratégie. Le ministère en charge de la jeunesse proposera le comité technique sur la base d’une note officielle qui sera partagée aux différentes parties prenantes. Ce comité sera composé de:

- Représentants des ministères clés (jeunesse, sécurité, éducation, genre, affaires sociales, défense, etc.).

- Acteurs de la société civile, (jeunes et femmes, ADH) .

- ONG et ONGI

- Universitaires, leaders communautaires.

- Partenaires techniques et financiers (agences de l’ONU, BCR, etc)

- Le comité aura pour mandat de :

- Valider les étapes techniques.

- Assurer le suivi de la feuille de route.

- Veiller à l’inclusivité et à la transparence du processus.

- Appuyer la coordination entre les niveaux local, provincial et national.

## Phase 3 :Recrutement des consultants

Le travail de l’élaboration de la SNJPS nécessitera une  mobilisation de l’expertise indépendante pour conduire les travaux techniques. C’est dans ce sens que deux consultants dont un international seront recrutés pour une durée de 45 jours. Le recrutement obéit à une démarche incluant notamment:

- Rédaction des Termes de Référence (TDR).

- Lancement d’un appel à candidatures transparent.

- Sélection basée sur l’expertise en matière de jeunesse, de paix, de sécurité, de politiques publiques, etc.

Les deux consultants auront pour mission de mener une analyse contextuelle, développer une méthodologie avec un chronogramme, animation des consultations, coordination technique avec le comité et rédaction de la stratégie.

Phase 4 :  Les  consultations

Afin de garantir la participation de toutes les catégories de jeunes et des autres acteurs concernés., il sera organiser des consultations à plusieurs niveaux notamment:

a. Consultation nationale

La consultation nationale prendra la forme d’un atelier national où prendront part toutes les parties prenantes y compris les jeunes venant des différentes parties du pays et les jeunes de différentes catégories. Il sera discuté à ces assises, les priorités transversales (paix, sécurité, genre, inclusion, environnement, changement climatiques, etc.) ainsi qu’une analyse des cadres politiques existants (vision 2030, politiques de jeunesse, stratégies de prévention des conflits, etc.).

b. Consultations provinciales

Dans les provinces, divers approches seront utilisées pour la collectes des informations:

- Focus group

Ils réaliseront des focus groups avec les jeunes filles et hommes. Lors de ces échanges, les thématiques en lien avec les réalités locales (conflits communautaires, violences, exclusion, chômage, etc.) seront abordées, l’implication des jeunes des zones rurales, marginalisées, déplacés internes, réfugiés, etc.

- Entretiens individuels

Les entretiens individuels permettent de recueillir des expériences, des perceptions, des solutions concrètes. Il y aura des rencontres ciblées avec des responsables politiques, chefs religieux ou traditionnels, jeunes leaders, chercheurs, membres des forces de défense et de sécurité, etc

Phase 5 : Validation technique

La validation technique vient après le dépôt du rapport provisoire par les consultants, il s’agit d’un moment qui sera mis à profit pour effectuer la vérification de la qualité, la faisabilité et la cohérence du document stratégique. La révision et l'ajustement du document seront faits par les consultants, selon les remarques.

Phase 6 :Validation politique

Pour obtenir l’adoption formelle du document stratégique, il sera organisé un atelier de validation politique sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse.

Phase 7 : Lancement  de la stratégie

La lancement sera opiacé sous le haut patronage du Président de la République ou du Premier Ministre. Il verra la participation des jeunes, des représentants de la société civile, des partenaires techniques et financiers, médias, autorités locales, etc. Pour une bonne vulgarisation et appropriation, des sessions d’information dans les écoles, universités, maisons de jeunes, centres communautaires seront organisées.

## Phase 8 : Mise en place du mécanisme de suivi-évaluation

a. Création d’un Comité national inclusif de suivi-évaluation JPS

b. Désignation de points focaux provinciaux

# VIII. BUDGET

Les ressources nécessaires pour l’élaboration de la SN/JPS et de son plan d’action feront l’objet des discussions et mobilisées conformément au degré d’engagement de chaque partie prenante.  Le budget prévisionnel total est d’environ quarante-sept million cent quarante-cinq mille quinze francs CFA (47.145.015 XAF).

### 8.1. Résumé du budget

| RUBRIQUES | COÛT EN XAF | COÛT USD |
| --- | --- | --- |
| Prise en charge des honoraires des consultants | 19 380 015 | 33 569 |
| Consultation nationale | 10 060 000 | 17 425 |
| Consultations en provinces | 5 180 000 | 8 972 |
| Validation technique | 11 150 000 | 19 313 |
| Comité technique | 1 375 000 | 2 382 |
| TOTAL | 47 145 015 | 81 661 |

### 8.2. Détail du budget par activités

| Budget compilé pour l'élaboration stratégie nationale jeunes paix et sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Rubriques | Unité | Fréquence |  | Quantité | Prix/coût unitaire | Cout total en XAF |  | Cout total en USD |
| Activité 1 | Prise en charge des honoraires des consultants |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Honoraire du/ de la consultant/e national | jour | 1 |  | 45 | 360 000 | 16 200 000 |  | 28 060 |
| 2 | Honoraire du/ de la consultant/e international | jour | 1 |  | 45 | 70 667 | 3 180 015 |  | 5 508 |
|  | Sous total 1 |  |  |  |  |  | 19 380 015 |  | 33 569 |
| Activité 2 | Consultation nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Location de la salle | Location/jour | 2 |  | 1 | 500 000 | 1 000 000 |  | 1 732 |
| 2 | Salle de Focus groupe | Salle de focus | 2 |  | 1 | 150 000 | 300 000 |  | 520 |
| 3 | Pause café | Unité | 2 |  | 120 | 2 500 | 600 000 |  | 1 039 |
| 4 | Pause déjeuner | Unité | 2 |  | 120 | 5 000 | 1 200 000 |  | 2 079 |
| 5 | Frais de déplacement | Unité | 2 |  | 120 | 10 000 | 2 400 000 |  | 4 157 |
| 6 | Kits d'atelier | Unité | 1 |  | 1 | 100 000 | 100 000 |  | 173 |
| 7 | Tee shirt et casquettes | Unité | 1 |  | 500 | 7 000 | 3 500 000 |  | 6 062 |
| 8 | Kakemono | Unité | 1 |  | 10 | 80 000 | 800 000 |  | 1 386 |
| 9 | Banderoles | Unité | 4 |  | 1 | 40 000 | 160 000 |  | 277 |
|  | Sous total 2 |  |  |  |  |  | 10 060 000 |  | 17 425 |
| Activité 3 | Consultations en provinces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Animation de focus groupe | Focus groupe | 6 |  | 2 | 50 000 | 600 000 |  | 1 039 |
| 2 | DSA mission terrain | nuité | 1 |  | 40 | 64 500 | 2 580 000 |  | 4 469 |
| 3 | Location de véhicule | jour | 1 |  | 20 | 75 000 | 1 500 000 |  | 2 598 |
| 4 | Frais d'enquêteur | forfait | 1 |  | 2 | 250 000 | 500 000 |  | 866 |
|  | Sous total 3 |  |  |  |  |  | 5 180 000 |  | 8 972 |
| Activité 4 | Validation technique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Location de la salle CFOD/BN | Location/jour |  | 3 | 1 | 150 000 |  | 450 000 | 779 |
| 2 | Pause café | Unité |  | 3 | 120 | 2 500 |  | 900 000 | 1 559 |
| 3 | Pause déjeuner | Unité |  | 3 | 120 | 5 000 |  | 1 800 000 | 3 118 |
| 4 | Kits des participants (cartables,bloc-notes, stylo) | kits |  | 1 | 120 | 2 000 |  | 240 000 | 416 |
| 5 | Kit pour l'atelier (1 rouleau flipchart, 10 marqueurs, 3 rames de papier) | kits |  | 1 | 1 | 100 000 |  | 100 000 | 173 |
| 6 | Prise en charge des participants provinciaux | Personnes |  | 4 | 20 | 30 000 |  | 2 400 000 | 4 157 |
| 7 | Comité d'organisation | Personnes |  | 3 | 20 | 10 000 |  | 600 000 | 1 039 |
| 8 | Frais de déplacement des participants de NDjamena | Personnes |  | 3 | 80 | 10 000 |  | 2 400 000 | 4 157 |
| 9 | Transport des participants aller-retour (Mayo-Kebbi Est) | Personnes |  | 2 | 2 | 10 000 |  | 40 000 | 69 |
| 10 | Transport des participants aller-retour (Guera) | Personnes |  | 2 | 2 | 15 000 |  | 60 000 | 104 |
| 11 | Transport des participants aller-retour (Moyen Chari) | Personnes |  | 2 | 2 | 25 000 |  | 100 000 | 173 |
| 12 | Transport des participants aller-retour (Ouaddai) | Personnes |  | 2 | 2 | 25 000 |  | 100 000 | 173 |
| 13 | Transport des participants aller-retour (Mayo Kebbi Ouest) | Personnes |  | 2 | 2 | 15 000 |  | 60 000 | 104 |
| 14 | Transport des participants aller-retour (Barh El Gazal) | Personnes |  | 2 | 2 | 25 000 |  | 100 000 | 173 |
| 15 | Transport des participants aller-retour (Logone Oriental) | Personnes |  | 2 | 2 | 15 000 |  | 60 000 | 104 |
| 16 | Transport des participants aller-retour (Wadi Fira) | Personnes |  | 2 | 2 | 35 000 |  | 140 000 | 242 |
| 17 | Transport des participants aller-retour (Kanem) | Personnes |  | 2 | 2 | 25 000 |  | 100 000 | 173 |
| 18 | Transport des participants aller-retour (Bol et Bagassola) | Personnes |  | 2 | 2 | 25 000 |  | 100 000 | 173 |
| 19 | Couverture médiatique (ouverture et la clôture) | Personnes |  | 2 | 10 | 10 000 |  | 200 000 | 346 |
| 20 | Reprographie ( document de la stratégie élaborée) | Unité |  | 1 | 120 | 10 000 |  | 1 200 000 | 2 079 |
|  | Sous total 4 |  |  |  |  |  |  | 11 150 000 | 19 313 |
| Activité 5 | Comité technique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Collation pour les séances de travail | Personne |  | 15 | 15 | 3 000 | 675 000 |  | 1 169 |
| 2 | Crédit de communication et internet | Unité |  | 2 | 15 | 20 000 | 600 000 |  | 1 039 |
| 3 | Fournitures de travail | Unité |  | 1 | 1 | 100 000 | 100 000 |  | 173 |
|  | Sous total 5 |  |  |  |  |  | 1 375 000 |  | 2 382 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 47 145 015 |  | 81 661 |

Financement accordé par l’UNFPA: 19.380.015 XAF

Fonds à rechercher : 27.765.000 XAF