| RÉPUBLIQUE DU TCHAD PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PRIMATURE MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE l’INDUSTRIE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL # DIRECTION GÉNÉRALE DU COMMERCE # DIRECTION DE LA FACILITATION DES AFFAIRES ET D’APPUI AU SECTEUR INFORMEL # N°________/PR/PM/MCI/SG/DGC/DFAASI/2026 | Unité – Travail – Progrès وحدة-عمل-تقدم À N’Djaména, le | جمهورية تشاد رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء وزارة التجارة والصناعة الأمانة العامة المديرية العامة للتجارة |
| --- | --- | --- |

# BUDGET DE LA MISSION DE VERIFICATION,
 D’INSPECTION ET DE MISE A JOUR DES LISTES DES ENTREPRISES EXPORTATRICES ENREGISTRÉES

# TABLEAU 1 : CHRONOGRAMME DE LA MISSION (MAI 2026)

| Phase | Zone d’intervention | Équipes mobilisées | Période | Nombre de jours | Capacité (entreprises/jour) | Total entreprises |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | N’Djaména | 2 équipes | 04 – 16 mai 2026 | 11 jours | 8 | 82 |
| Phase 2 | Moundou | 1 équipe | 04 – 16 mai 2026 | 11 jours | 4 | 41 |
| Phase 3 | Autres villes | 1 équipe | 18 – 20 mai 2026 | 3 jours | 4 | 12 |
| TOTAL | — | 3 équipes | 04 – 20 mai 2026 | 14 jours | — | 135 |

# TABLEAU 2 : BUDGET DÉTAILLÉ PAR ZONE

## Mission à N’Djaména (2 équipes)

| Rubrique | Base de calcul | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Cadres | 3 × 75 000 × 2 équipes × 11 jours | 4 950 000 |
| Chauffeurs | 30 000 × 2 × 11 jours | 660 000 |
| Sécurité | 30 000 × 2 × 11 jours | 660 000 |
| TOTAL N’Djaména | — | 6 270 000 |

## Mission à Moundou (1 équipe + Délégué provincial)

| Rubrique | Base de calcul | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Cadres | 3 × 40 000 × 11 jours | 1 320 000 |
| Chauffeur | 10 000 × 11 jours | 110 000 |
| Sécurité | 10 000 × 11 jours | 110 000 |
| Délégué provincial | 40 000 × 11 jours | 440 000 |
| TOTAL Moundou | — | 1 980 000 |

## Autres villes (mission complémentaire)

| Rubrique | Base de calcul | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Cadres | 3 × 40 000 × 3 jours | 360 000 |
| Chauffeur | 10 000 × 3 jours | 30 000 |
| Sécurité | 10 000 × 3 jours | 30 000 |
| TOTAL autres villes | — | 420 000 |

# TABLEAU 3 : LOGISTIQUE

| Rubrique | Mode de calcul | Montant (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Carburant (3 équipes – 14 jours) | Forfait global mission | 2 000 000 |

# TABLEAU 4 : RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL

| Poste | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| N’Djaména | 6 270 000 |
| Moundou | 1 980 000 |
| Autres villes | 420 000 |
| Carburant | 2 000 000 |
| Sous-total | 10 670 000 |
| Imprévus (5%) | 533 500 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 11 203 500 FCFA |