	RÉPUBLIQUE DU TCHAD
[image: ]
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
[image: ]
PRIMATURE
[image: ]
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE l’INDUSTRIE
[image: ]
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL                              
[image: ]
DIRECTION GÉNÉRALE DU COMMERCE
[image: ]
DIRECTION DE LA FACILITATION DES AFFAIRES ET D’APPUI AU SECTEUR INFORMEL

N°________/PR/PM/MCI/SG/DGC/DFAASI/2026
	Unité – Travail – Progrès
وحدة-عمل-تقدم        
[image: ]  
[image: 1200px-Coat_of_arms_of_Chad.svg]                                         


	                            

                            




                    

                         À N’Djaména, le 
                                 
     

	جمهورية تشاد
         [image: ]
رئاسة الجمهورية
[image: ]
رئاسة الوزراء
[image: ]
وزارة التجارة والصناعة
[image: ]
الأمانة العامة
[image: ]
المديرية العامة للتجارة








BUDGET DE LA MISSION DE VERIFICATION,
 D’INSPECTION ET DE MISE A JOUR DES LISTES DES ENTREPRISES EXPORTATRICES ENREGISTRÉES
TABLEAU 1 : CHRONOGRAMME DE LA MISSION (MAI 2026)
	Phase
	Zone d’intervention
	Équipes mobilisées
	Période
	Nombre de jours
	Capacité (entreprises/jour)
	Total entreprises

	Phase 1
	N’Djaména
	2 équipes
	04 – 16 mai 2026
	11 jours
	8
	82

	Phase 2
	Moundou
	1 équipe
	04 – 16 mai 2026
	11 jours
	4
	41

	Phase 3
	Autres villes
	1 équipe
	18 – 20 mai 2026
	3 jours
	4
	12

	TOTAL
	—
	3 équipes
	04 – 20 mai 2026
	14 jours
	—
	135



TABLEAU 2 : BUDGET DÉTAILLÉ PAR ZONE
Mission à N’Djaména (2 équipes)
	Rubrique
	Base de calcul
	Montant (FCFA)

	Cadres
	3 × 75 000 × 2 équipes × 11 jours
	4 950 000

	Chauffeurs
	30 000 × 2 × 11 jours
	660 000

	Sécurité
	30 000 × 2 × 11 jours
	660 000

	TOTAL N’Djaména
	—
	6 270 000



Mission à Moundou (1 équipe + Délégué provincial)
	Rubrique
	Base de calcul
	Montant (FCFA)

	Cadres
	3 × 40 000 × 11 jours
	1 320 000

	Chauffeur
	10 000 × 11 jours
	110 000

	Sécurité
	10 000 × 11 jours
	110 000

	Délégué provincial
	40 000 × 11 jours
	440 000

	TOTAL Moundou
	—
	1 980 000



Autres villes (mission complémentaire)
	Rubrique
	Base de calcul
	Montant (FCFA)

	Cadres
	3 × 40 000 × 3 jours
	360 000

	Chauffeur
	10 000 × 3 jours
	30 000

	Sécurité
	10 000 × 3 jours
	30 000

	TOTAL autres villes
	—
	420 000



TABLEAU 3 : LOGISTIQUE
	Rubrique
	Mode de calcul
	Montant (FCFA)

	Carburant (3 équipes – 14 jours)
	Forfait global mission
	2 000 000



TABLEAU 4 : RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
	Poste
	Montant (FCFA)

	N’Djaména
	6 270 000

	Moundou 
	1 980 000

	Autres villes
	420 000

	Carburant
	2 000 000

	Sous-total
	10 670 000

	Imprévus (5%)
	533 500

	TOTAL GÉNÉRAL
	11 203 500 FCFA
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