Rapport technique

Revue Après Action de la réponse à l’épidémie de choléra

au Tchad en 2025

10 – 12 février 2026

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le cadre de suivi et évaluation du Règlement Sanitaire International (RSI) (2005) comporte quatre éléments : 1) Evaluation Externe Conjointe (EEC), 2) Rapports annuels des États parties (RA), 3) Exercices de simulation et 4) Revue Après Action (RAA).

La RAA fournit une plateforme pour un examen holistique de la réponse avec les parties prenantes, renforce la compréhension mutuelle des processus de réponse et permet d’harmoniser les mécanismes de coordination et de collaboration entre les parties prenantes.

A ce jour dans la région Africaine de l’OMS, une vingtaine de RAA ont été réalisées avec l’appui technique de l’OMS.

Le Tchad a connu l’épidémie de choléra entre le troisième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2025. Cette épidémie est survenue dans 18 districts sanitaires des 05 provinces du Tchad (Ouaddaï, Sila, Guera, Hadjer Lamis et Barh El Gazal). Au total, 2 979 cas ont été notifiés avec 167 décès dont 78 communautaires. La létalité était de 5,61%.

Il est important après la fin d’une épidémie de passer en revue ce qui a été fait en termes d’actions. C’est ainsi que le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention du Tchad avec l’appui technique et financier des partenaires, a organisé un atelier du 10 au 12 février 2026 à la Bibliothèque Nationale de N’Djamena sur la RAA de la réponse à l’épidémie de choléra.

L’objectif général de cette revue était de contribuer au renforcement des capacités de préparation, détection et riposte aux urgences de santé publique et la réduction de leur impact à travers une revue après action de la riposte à l’épidémie de choléra.

Ainsi 3 objectifs spécifiques ont été identifiés : (1) Identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises observées au cours de la réponse à l’épidémie de choléra au Tchad, (2) 2.	Identifier les défis, lacunes observées au cours de la réponse à l’épidémie du choléra et (3) 3.	Formuler les recommandations et proposer les actions correctrices à entreprendre pour renforcer les capacités de préparation, détection et réponse.

Six piliers ont été analysés. Il s’agit de la (i) coordination, de la (ii) surveillance et du laboratoire, de la (iii) prise en charge (PEC) et la prévention et le contrôle de l’infection (PCI), et de la (iv) communication sur les risques et l’engagement communautaire (CREC), de la (v) logistique et de la (vi) vaccination.

A travers des présentations théoriques sur la situation du choléra et de la RAA, des travaux de groupes, des plénières suivies de discussions et des tours des tables, environ une centaine de participants pluridisciplinaire et multisectoriels ont pris part à l’ensemble des 5 sessions de la revue encadrés par des facilitateurs du Ministère, de l’OMS et de l’Africa CDC.

Au terme de la RAA les résultats suivants ont été obtenus :

- Les plans/politiques/procédures et les actions de préparation entreprises par le Ministère avant la survenue de l’épidémie ont été passées en revue ;

- La chronologie de l’épidémie de choléra a été établie ;

- Les meilleures pratiques et les défis observés au cours de la riposte ont été décrits ;

- Des actions concrètes ont été formulées pour améliorer les capacités de préparation, de détection et de riposte contre les futures épidémies au Tchad.

Un plan pour la mise en œuvre des actions a été élaboré et comprend les 16 activités prioritaires suivantes :

- Mobiliser des fonds épidémiques au niveau provincial

- Plaidoyer pour l’intégration et le déploiement de 200 hygiénistes et 1000 infirmiers dans les provinces à haut risque

- Former 199 techniciens de laboratoires et doter les laboratoires en kits (réactifs, matériels) dans les 199 DS sur les techniques de laboratoire suivant les 5 pools en 3 jours

- Organiser la vaccination préventive dans les zones ciblées

- Former/recycler 2544 gestionnaires des données du PEV des DSP, DS et CS en PEV pratique (sur l’analyse et l’interprétation des données) de vaccination pendant 3 jours

- Former 640 agents de santé et auxiliaires sur la PCI/WASH et la PEC du choléra dans les 32 districts prioritaires pendant 5 jours Médecins : 64 (2 par DS), IDE :192 (6 par DS), PCI: 384 (12 par DS)

- Évaluer les points d’eau et latrines dans 1700 FOSA des 16 provinces prioritaires

- Allouer de fonds par délégation pour la reproduction des outils de communication (Boites à images, dépliants, affiches, etc.)

- Former en 3 jours 552 leaders religieux et 1150 chefs traditionnels pour les 23 provinces.

- Construire un entrepôt répondant aux normes pour l’entreposage des matériels et Médicament

- Mettre en place le stock de contingence choléra national dans les 23 province et au niveau central

- Acquérir 10 véhicules 4X4 pour les missions de terrain et 3 véhicules de 10 tonnes pour le transport des intrants

- Acquérir 36 boites de milieu de culture TCBS et MH, 18 disques d’antibiotiques, 06 flacons anti sérum, 30 API 20, 30 tests d’oxydase, 06 cartons de 300 boites de pétri pour les 06 pools (CHU-RN, CHU-Abéché, HP Bol, HP Sarh, HP Moundou et HP Faya)

- Former en 5 jours 30 acteurs sur la technique de prélèvement, conditionnement et transport sécurisé des échantillons et 10 techniciens de laboratoire en culture

- Former en 4 jours 30 acteurs de terrain par province sur la détection précoce, notification et l’investigation approfondie des maladies sous surveillance/Evénement (SIMR)

- Former en 05 jours 326 Points Focaux sur la digitalisation des données de la surveillance (DHIS2) et acquisition annuelle de forfaits de connexion internet.

Tableau 1 : chronologie des principales étapes (voir ci-dessous).

| PRINCIPAUX JALONS | ##### DATES |
| --- | --- |
| - Date de début de l’épidémie | 13 juillet 2025 |
| - Date de la détection de l’épidémie | 13 juillet 2025 |
| - Date de notification de l’épidémie | 17 juillet 2025 |
| - Date de vérification de l’épidémie | 24 juillet 2025 |
| - Date de la confirmation au laboratoire | 24 juillet 2025 |
| - Date de l’intervention face à l’épidémie | 24 juillet 2025 |
| - Date de la communication publique | 25 septembre 2025 |
| - Date de fin de l’épidémie | 15 décembre 2025 |
| - Début du calendrier de la RAA - (souvent le début de la réponse) | 10 février 2026 |
| - Fin du calendrier de la RAA - (souvent la fin de la réponse) | 12 février 2026 |

Table des matières

RÉSUMÉ EXÉCUTIF	2

Sigles et abréviations	5

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	6

1.	CONTEXTE DE L'URGENCE	7

2.	PORTÉE ET OBJECTIF DE LA REVUE	10

3.	MÉTHODES	11

4.	CONSTATATIONS	16

5.	RÉSULTATS DE L’EVALUATION BASEE SUR LES OBJECTIFS DES CAPACITES DE BASE DU RSI (2005) DURANT LA RÉPONSE	33

6.	ACTIVITÉS ET RECOMMENDATIONS CLÉS	38

7.	PROCHAINES ÉTAPES	54

CONCLUSIONS	56

ANNEXES	57

Sigles et abréviations

| Abréviation | Signation |
| --- | --- |

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

- CONTEXTE DE L'URGENCE

Le Règlement sanitaire international (2005) exige le développement, le renforcement et le maintien de capacités essentielles de surveillance et de réponse, ainsi que les points d'entrée désignés. Des progrès ont été réalisés, mais ces capacités n'ont pas été établies dans de nombreux pays. L'OMS a développé un nouveau cadre de suivi et évaluation du RSI pour les capacités de base. Ce cadre décrit l'approche visant à examiner la mise en œuvre des capacités essentielles de santé publique dans le cadre du RSI (2005). Il souligne que la garantie de la sécurité sanitaire mondiale signifie que les États parties et le Secrétariat de l'OMS devraient être mutuellement responsables les uns des autres à travers des rapports transparents ainsi que le dialogue.

Le cadre de suivi et d’évaluation du RSI (2005) comporte quatre éléments : (1) Rapports annuels des États parties (RA) ; (2) Revue Après Action (RAA) ; (3) Exercices de simulation ; et (4) l’Évaluation Externe Conjointe (EEC). Le Cadre et d'autres évaluations fournissent une image multisectorielle complète des capacités dans un pays et leur fonctionnalité, en identifiant les points forts, les lacunes et les priorités qui sont abordés dans le plan d'action national.

La Revue Après Action fournit une plate-forme pour un examen holistique de la réponse avec les parties prenantes, renforce la compréhension mutuelle des processus de réponse et peut harmoniser les mécanismes de coordination et de collaboration entre les parties prenantes. La RAA peut être utilisée au niveau national, régional ou communautaire pour identifier et traiter les fonctions des différentes phases de gestion d’un événement de santé publique de portée internationale.

Le choléra sévit au Soudan depuis août 2024, pays frontalier avec 04 provinces (Ouaddai, Sila, Wadi Fira et Ennedi Est) à l’Est du Tchad. La dernière crise humanitaire et sanitaire depuis avril 2023 due aux afflux continus des réfugiés soudanais dans ces provinces a enregistré 870 270 réfugiés soudanais et 273 654 retournés tchadiens en date de juillet 2025.

Ces afflux étaient à l’origine de plusieurs épidémies notamment la dengue, l’hépatite E, la méningite C, la rougeole, la diphtérie et le choléra. Le premier cas de choléra a été détecté le 13 juillet 2025 au camp des réfugiés de Dougui, dans le district sanitaire de Chokoyane, Province du Ouaddaï. La confirmation fut faite le 24 juillet 2025 avec identification par culture de Vibrio cholerae O1 Ogawa. Il y avait au total 2 979 cas avec 167 décès dont 78 communautaires. La létalité était de 5,61%. Cette épidémie a duré 18 semaines (13 juillet au 19 Novembre 2025) et a touché 18 districts sanitaires dans 05 provinces (Ouaddaï, Sila, Guera, Hadjer Lamis et Barh El gazel). L’âge médian était de 23 ans ; le sexe ratio F/H était de 1,6 et le taux d’attaque était de 89,07/100 000 hbts.

Figure 1 : Evolution des cas et décès de choléra par semaine

L’épidémie a commencé à la semaine 29 avec 18 cas et 4 décès jusqu’à atteindre le pic à la semaine 36 soit 433 cas avec 20 décès.

Les actions de la santé publique face à cette épidémie ont été les suivantes :

- Activation du COUSP avec nomination d’un Gestionnaire d’Incident et mise en place de SGI ;

- Mise en place des équipes de coordinations à tous les niveaux ;

- Mise à jour des documents de riposte (Plan d’Action Initiale, plan de réponse national et plans de contingences aux niveaux décentralisés, des directives de prise en charge) ;

- Mobilisation des ressources ;

- Tenue des réunions de coordination à tous les niveaux ;

- Tenue hebdomadaire de réunions de haut niveau MSPP- PTFs ;

- Missions d’appui du niveau central dans les zones touchées ;

- Déploiement de la mission multisectorielle de haut niveau (MSPP, MASSNAH, MEE et PTF) ;

- Organisation des exercices de simulation des provinces à haut risques du Batha, N’Djaména, Salamat, Hadjer Lamis, MKE et Lac ;

- Formation de 1 000 Agents de santé communautaire dans les 5 DS de N’Djamena ;

- Déploiement des équipes SURGE et EMU ;

- Briefing des agents sur les directives de prise en charge dans les UTC et CTC ;

- Élaboration et diffusion de 97 SITREP ;

- Archivages des comptes rendus, des Sitrep et autres documents de SGI ;

- Prédisposition des kits choléra dans les zones à haut risques ;

- Réception technique et distribution des kits des PTFs et MSSP dans les DS en épidémie ;

- Dotation en médicaments, lits, tentes pour la prise en charge du cholera ;

- Mobilisation d’un hélicoptère par l’armée en appui à la vaccination ;

- Validation des fiches d’investigation des cas ;

- Investigations autour des cas suspects ;

- Analyse des 233 échantillons dans les provinces et partage des résultats ;

- Mise en place de quatre (4) points de contrôle sanitaire à Massaguet, Mongo, Oum-Hadjer et Arboutchatak ;

- Installations des Points de Réhydrations Orales ;

- Recrutement et déploiement des RH dans les zones en épidémie ;

- Mise en place de système CATI à Dougui;

- Briefing sur la coloration d’eau ;

- Distribution de produits de traitement d’eau ;

- Enterrement digne et sécurisé ;

- Pulvérisations de 2 629 ménages ;

- Installation des bladers d’eau ;

- Décontaminations de 200 latrines;

- Construction de latrines ;

- Augmentation de la quantité d’eau journalière ;

- Sensibilisations de 151 363 personnes dont 68 152 hommes et 83 208 femmes dans les DS touchés ;

- Elaboration et distribution des outils de communications dans les langues locales ;

- Plaidoyer auprès des autorités administratives et traditionnelles, des leaders d’opinion ainsi que les groupes socio politiques, économiques et professionnelles pour leur implication à la lutte ;

- Partage des données de communication avec la coordination du niveau central ;

- Elaboration des fiches synthèses de collectes des données de la communication ;

- Vaccination de 2 481 027 vaccinés avec une couverture vaccinale de 103,4%.

Les facteurs géographiques, politiques, socio-économiques et environnementaux qui ont eu un impact sur la gestion de l’épidémie sont : inaccessibilité des zones touchées due aux ouadis, insuffisance d’eau potable, mobilité des populations, rassemblement des populations (distribution des vivres, cérémonies, etc), persistance de la crise sécuritaire et humanitaire du Soudan.

- PORTÉE ET OBJECTIF DE LA REVUE

2.1. Portée

Il s’agit d’une Revue Après Action qui s’est déroulée du 10 au 12 février 2026 à la Bibliothèque nationale de N’Djamena. Elle vise à évaluer la réponse à l’épidémie de choléra qui a touché les provinces du Ouaddaï, du Sila, du Guera, de Hadjer-Lamis et du Bahr El-Gazal au Tchad depuis le 13 juillet 2025. La revue a impliqué les acteurs clefs du niveau central du Ministère de la Santé Publique et de la prévention (MSPP), du niveau déconcentré ainsi que les partenaires techniques et financiers et les Organisations de la Société Civile (confère liste de présence en annexe). Pendant trois (03) jours, les différents acteurs ont évalué les interventions réalisées au cours de la réponse. Cette revue s’est focalisée sur :

- Ce qui était en place avant la réponse

- Ce qui a bien fonctionné

- Ce qui a moins bien fonctionné

- Pourquoi et

- Comment améliorer.

2.2. Objectifs

2.2.1. Objectif général

Il s’agira de Contribuer au renforcement des capacités de préparation, détection et riposte aux urgences de santé publique et la réduction de leur impact à travers une revue après action de la riposte à l’épidémie de choléra survenue dans les cinq (05) provinces du Tchad citées ci-haut.

2.2.2. Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agissait de :

- Identifier les bonnes pratiques, les leçons apprises observées au cours de la réponse à l’épidémie de choléra au Tchad

- Identifier les défis, lacunes observées au cours de la réponse à l’épidémie du choléra

- Formuler les recommandations et proposer les actions correctrices à entreprendre pour renforcer les capacités de préparation, détection et réponse.

2.3. Domaines (piliers) de la RAA

Lors de la Revue Après Actions de la réponse à l’épidémie de choléra, les domaines (piliers) suivants ont été analysés :

- La coordination

- La surveillance et le laboratoire

- La prise en charge et la prévention et le contrôle des infections

- La communication sur les risques et l’engagement communautaire

- La logistique

- La vaccination.

- MÉTHODES

La RAA est une analyse qualitative des actions prises pour répondre à un événement réel afin d'identifier les meilleures pratiques, les leçons et les lacunes dans la réponse. La RAA s'appuie d’abord sur les expériences et les perceptions des individus impliqués dans la réponse pour évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, pour quelles raisons et comment l’améliorer à l’avenir. La Bibliothèque Nationale de N’Djamena a abrité l’atelier pour la tenue de cette RAA. Elle s’est déroulée du 10 au 12 février 2026.

Au plan conceptuel la RAA s’est réalisée en trois phases à savoir :

- La documentation : Elle décrit comment les activités ont été mises en œuvre en contraste avec comment elles sont supposées ou normalement se passer et ce suivant les plans et procédures ;

- L’identification et l’analyse : Elles comparent et tentent de comprendre les différences et identifier qu’est ce qui a fonctionné et qu’est ce qui n’a pas bien fonctionné et pourquoi ?

- L’amélioration : Elle identifie les actions pour le renforcement ou l’amélioration de la performance.

Les séances de travail se sont organisées en 06 piliers à savoir : coordination, vaccination, surveillance et laboratoire, prise en charge et PCI, logistique, communication sur les risques et engagement communautaire (CREC).

3.1. Mise en Œuvre de la RAA/ Processus de la RAA

L’exercice de revue après-action (RAA) s’appuie sur une méthodologie interactive, structurée à l’aide d’un matériel convivial, des exercices de groupe suivant les piliers et des techniques de facilitation interactive. Il est divisé en 5 sessions, comme suit ci-dessous :

Session d’introduction : La RAA est introduite par une présentation de la méthodologie, des objectifs de l’agenda de RAA et d’une introduction à l’évènement objet de la revue.

Session 1 – Mise en scène : Qu’est-ce qui était en place avant la réponse ? Le but de cette première étape est d'établir la ligne de base de l’analyse en répondant à la question : qu'est-ce qui ce qui était en place avant la réponse ? Les participants sont divisés en groupes de travail, organisés par thème, et ensemble ils identifient, les plans/politiques, les ressources, les mécanismes de coordinations, les activités de préparation etc. qui étaient en place pour permettre une réponse d'urgence. Les groupes se réunissent ensuite en séance plénière pour partager ce qu'ils ont identifié, afin d’identifier les synergies entre les fonctions analysées.

Session 2 –Qu’est ce qui s’est passé pendant la réponse ? En identifiant les principaux jalons, obstacles et activités, les groupes de travail établissent un chronogramme de la réponse.  Ensuite, en plénière, les groupes de travail, composent une chronologie complète, discutant et s’accordant sur les événements clés de la réponse.  Le but de cette session est d'avoir une vue d'ensemble commune entre les participants et de s'accorder sur les faits clés liés à l'urgence sous-revue.

Session 3 – Qu’est ce qui a bien marché ? Qu’est ce qui a moins bien marché ? Pourquoi ? Sur la base de ce qui était en place avant la réponse (Session 1) et de ce qui s'est passé (Session 2), les groupes de travail commencent un approfondissement sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et pourquoi.  Au cours de cette session, les groupes de travail analysent collectivement les actions entreprises pour identifier les meilleures pratiques et les défis rencontrés lors de la réponse, leur impact sur la réponse, et pourquoi cela est arrivé (les facteurs facilitants et limitants). La discussion restera centrée sur ce qui s'est passé et pourquoi, pas sur qui l'a fait.  A la fin de cette session, les groupes auront la possibilité de voir et d'ajouter du contenu à tous les autres groupes de travail.

Session 4 – Que pouvons-nous améliorer la prochaine fois ? Les groupes de travail s'efforceront à identifier et à développer des activités clés afin d'aborder les meilleures pratiques et les défis survenus au cours de la réponse, ainsi que leurs causes. Le groupe de travail développera non seulement les activités mais aussi le calendrier de la mise en œuvre, responsable, les étapes de mise en œuvre et les indicateurs. Tous les participants auront alors l'occasion de contribuer au travail d'autres groupes à travers un café mondial pour s'assurer qu'ils sont harmonisés, réalistes et réalisables.

Session 5 – Prochaines étapes la session finale impliquera une priorisation collective des activités identifiées lors de l'atelier du RAA à travers un processus de vote. Les groupes de travail sont informés de leurs principales activités prioritaires au moyen d'une activité faisant intervenir un « panel d’experts ». Enfin, le groupe décidera ensemble de la manière dont les activités identifiées seront poursuivies, y compris les prochaines étapes immédiates pour assurer la mise en œuvre.

Cette revue a vu la participation des cadres du MSPP à tous les niveaux (central, intermédiaire et périphérique), les partenaires techniques et financiers, les cadres des autres secteurs, les ONG locales, les autorités provinciales et la chefferie traditionnelle (annexe feuille de présence).

Les participants ont été répartis en six groupes sous la supervision des facilitateurs (principaux et de groupes) pour travailler pendant toute la durée de l’atelier selon les piliers suivants : coordination, surveillance et le laboratoire, prise en charge et la prévention et le contrôle des infections, communication sur les risques et l’engagement communautaire, logistique et vaccination.

Tableau 2 : Répartition des participants selon les piliers

| Piliers | Facilitateurs | Rapporteurs | Membres |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordination | Dr Ismael Barh Guiradoumadji Nguetora | Dr BANGUITA SERA Julie Dr Djimtebaye | - IM Choléra (2) - Relation publique Choléra (1) - Administrateur-Finances Choléra (1) - IG (1) - Gouverneurs (5) - Délégués (5) - Vaccination Choléra (1) - Banque Mondiale (1) - OMS (1) - Coopération Suisse (1) - OCHA (1) - INSAPT (1) - UCP (1) - Conseillers MSPP, SE, SG (3) - Africa CDC (1) |
| Surveillance et Laboratoire | Dr Hota Mathieu | Abakar Doungouss Ouang-yang Baké | Opérations Choléra (1) - PF labo SGI (1) - Gestion des données Choléra (1) - COUSP (1) - CHURN (1) - CASE (5) - Chef de zone (15) - DLMVSE (1) - OMS (1) - IMC (1) - Africa CDC (1) |
| Prise en Charge (PEC), Prévention et Contrôle des Infections (PCI) | Abdelkerim Nedjim | Yafta Dr Moustapha Guemé | SGI PEC (1) - PN-PCI (2) - MCD (15) - Responsable WASH DOSSMF (1) - COUSP (1) - OMS (2) - IRC (1) - ONG locale (1) - LMI (1) - Alima/Alerte Santé (1) - UNICEF (1) - MSF (3) - Solidarité Internationale (1) -Hygiène (1) -Ministère de l’eau (2) - Africa CDC (1) |
| Communication, Mobilisation Sociale et Engagement Communautaire | Djadda Nanaye | Abakar Nassour Moustapha | SGI Choléra (1) - Promotion de la santé (1) - DirCom (1) - Point Focal IEC (5) COUSP (1) - DSC (1) - OMS (1) - UNICEF (2) - UNFPA (1) - ONG locale (1) - CRT (1) -Mairie (1) -Chefferie traditionnelle (1) -Ministère de l’action sociale (1) - Africa CDC (1) |
| Logistique | Lipelba Galy | Said Georges Machata Mahamat Zène | SGI Choléra (1) - Logistique DLMVSE (1) - COUSP (1) - DGRP (1) - OMS (1) - UNHCR (1) - OXFAM (1) - ACTED (1) - CRT (1) - ARMEE (2) - OIM (1) - PAM (1) - Africa CDC (1) |
| Vaccination | Dr Abdoulaye Annour | Dr Djikini Dr Nafissa Babikir | SGI planificateur Choléra (1) - COUSP (1) - DLMVSE (2) - DPML (1) - DOSSMF (1) - OMS (1) - GAVI (1) - World Vision (1) - Africa CDC (1) |

Les outils utilisés étaient constitués de : manuel de facilitateur et de participant, modèle de prise de note, fiche d’activités, fiche d’évaluation de l’atelier.

- CONSTATATIONS

4.1. Qu'est-ce qui était en place avant la réponse ?

L’analyse de l’existant a porté sur les stratégies décrites dans le plan de réponse à savoir la coordination, la surveillance épidémiologique et le laboratoire, la prise en charge et la prévention et contrôle des infections (PCI), la communication sur les risques et l’engagement communautaire, la logistique et la vaccination.  Pour chacun de ces piliers, sont décrits dans les tableaux suivants l’existant aux plans politiques/stratégies/procédures, aux ressources, au mécanisme de coordination et les activités de préparation et autres.

4.1.1. Coordination

| PLANS / POLITIQUES | RESSOURCES | AUTRE |
| --- | --- | --- |
| Plan de riposte National PNDS existe Rapport PANSS Code de l’eau Code d’hygiene Shéma directeur de l’eau Guide SIMR Manuelle de procédure PCI COUSP SOP sur le deploiement des EIR Directives et norme de prise en charge de cholera Fonctionnalité. structure fonctionnelle des reunions pour la collecte des information, la notification précose Rapport d’Investigation Simex a Abeche Adaptation du national de contingence contre le cholera au niveau de la province de Sila et Ouaddai Formation des ASC sur la prévention dans le SILA et Ouaddai Prepositionement des Kits dans les District a risque du Ouddai Exitance de plan des inodation qui prenais en compte le cholera. Appuis des partenaires specifique | Des resources prédisposés ( fond épidémique) mais le décaissement difficile. Existence des PTF et association EMU. SURGE ET EIR(quelque district Ouaddai, Sila, ) Existence des comités PCI/hygiene dans certain hopitaux Mise en disposition de 8 véhicules dont 4 disponibles Formation des ASC dans la déléguation du Ouaddai |  |
| LES MÉCANISMES DE COORDINATION | ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |
| TASK FORT CHOLERA Webinaire Mécanismes de partage de information à tous les niveaux cluster santé nutritiion IMSD existant au niveau internatiional sous le lead de CDC Africa Comité provincial de lutte contre les epidémies Bar el Conseil provincial d’action santé Equipe cadre des district bien organisés pour des réunion plus orienté | Reunion de plaidoyer avec les partenaires plus d’investion sur les suspision Reunion hebdo sur surveillance épidémiologiique. Réunion de coordination avec les partenaires hebdo dans les DS et mensuelle dans les deleguation Renion de coordinatin CNTLE tous les mercredie |  |

4.1.2. Surveillance épidémiologique et le laboratoire

| PLANS / POLITIQUES | RESSOURCES | AUTRE |
| --- | --- | --- |
| - Existance de guide SIMR -Existence de plan de contingence au niveau national et dans certaines provinces - Existence des definitions des cas dans les formations sanitaires -Existence de plan stratédique et procédures normalisées intégrées pour le prelevement, l’emballage, le transport,la reception et le stockage des échantillons; -Existence de la directive de lutte contre les épidémies; -Existence du document normatif de biosécurité et de biosurete de laboratoire | -Disponiblité des outils de collecte (fiche d’investigation); - Existence des kits labo (TDR, cary-blair, EPI, pot de prélèvement); - Présence des CASE, des chefs de zone, points focaux et les ASC; - Présence des consultants en appui à la surveillance dans certaines provinces. |  |
| LES MÉCANISMES DE COORDINATION | ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |
| -Reunion mensuelle de l’équipe sectorielle de santé; - Existence d’un cadre de concertation provincial; - Tenue hébdomadaire de la reunion du Comité Technique National de Lutte Contre les Maladies Epidémiques. | - Visite des sites; - Mise en oeuvre de la surveillance à base communautaire; - Formation des agents de santé; - Existence du système EWARS; -Réalisation de l’exercice de simulation; -Transmission hébdomadaire des données des maladies sous surveillance. |  |

4.1.3. Prise en charge et la prévention et contrôle des infections

| PLANS / POLITIQUES | RESSOURCES | AUTRE |
| --- | --- | --- |
| -Directives nationales de protocole de prise en charge de maladies diarrhéiques(choléra) -Plan de contingence des maladies diarrhéiques et de choléra -Manuel de procedure PCI | -Pre-positionnement des Kits de PEC des maladies diarrhéiques et choléra -Identification de RH(agents de santé et agents de santé communautaire) pour la prise en charge - Pre-positionnement des kits WASH et EPI -Pre-positionnement des appareils WATA dans certaines provinces - Disponibilité Kits de contingence au niveau de délégations -Équipe Médicale des Urgences(EMU) et SURGE | -Désinfection des points d’eau dans les communautés -Dispatching de pure sachet dans certaines communautés -Identification des besoins en eau et latrines |
| LES MÉCANISMES DE COORDINATION | ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |
| -Mise en place des comités de gestion des épidémies, triage et prise en charge du choléra -Existence des cadres de concentration au niveau des CLA | -Identification des sites de prise en charge - Réunion de plaidoyer a tous les niveaux -Formation de RH sur la prise en charge du choléra |  |

4.1.4. Communication sur les risques et l’engagement communautaire

| PLANS / POLITIQUES | RESSOURCES | AUTRE |
| --- | --- | --- |
| Plan de contingence choléra | - Disponibilité des outils de communication ; - Disponibilité des Points focaux IEC ; - Disponibilité des agents de santé communautaires ; - Existence d’un comité de de gestion des crises ; - Existence des OBC |  |
| LES MÉCANISMES DE COORDINATION | ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |
| - Tenues des réunions de coordination avec les parties prenantes. - Comité d’action de coordination au niveau provincial | - Formation des leaders traditionnels et religieux ; - Formation des ASC ; - Formation des professionnels de médias et influenceurs. |  |

4.1.5. Logistique

| PLANS / POLITIQUES | RESSOURCES | AUTRE |
| --- | --- | --- |
| - Manuel de Procédure Logistique - Check-list KIT choléra | - Équipe logistique COUSP - Appui logistique des partenaires - 4 véhicules SURGE disponibles - Appui de la CPA par transport lourd |  |
| LES MÉCANISMES DE COORDINATION | ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |
| Existence d’un groupe de travail logistique | Repositionnement utile mais pas uniforme sur tous les districts à risque |  |

4.1.6. Vaccination

| PLANS / POLITIQUES | RESSOURCES | AUTRE |
| --- | --- | --- |
| Micro-plans ICG Existance de documents strategiques (Plan pluriannuel complet, ) Modules de formation Outils de collecte des données DHIS2 Plan d’amélioration de la qualité des données Fiches de notification des cas de MAPI | Equipe experimentée dans la demande de l’ICG en place Disponibilité de la logistique (dépôt, CDF, infrastructures et équipements de CDF) Disponibilité des partenaires Existence des OSC pour appuyer la vaccination Existence des sous-comités (logistique, vaccination, communication, finances) |  |
| LES MÉCANISMES DE COORDINATION | ACTIVITÉS DE PRÉPARATION |  |
| Réunion de coordination interne Suivi de l’alerte à travers le CTNLE Comité Technique d’Appui Comité de Coordination Inter Agence Groupe Technique Consultative de Vaccination Agence Nationale de Regulation |  |  |

    - Ce qui s’est passé durant la réponse

Calendrier de l'épidémie du choléra

Si la RAA prévoyait l'élaboration d'un calendrier. Cette section doit présenter le calendrier et mettre en évidence les dates clés de la réponse examinée. Une couleur est dédiée à chaque pilier :

- Coordination : Jaune

- Surveillance et laboratoire : Verte

- PEC et PCI : Rose

- CREC : Bleue

- Logistique : Grise

- Vaccination : Orange.

Tableau 3 : Chronologie de l’évènement et lieu

| DATE | LIEU | EVENEMENT |
| --- | --- | --- |
| 13-juil-25 | Dougui | Notification |
| 13-juil-25 | DS Chokoyane | Détection, notification et investigation |
| 13 juillet 2025 | N’Djamena | Démarrage des activités CREC |
| 13 juillet 2025 | CS Camp de Dougui (DS Chokoyane) | Premier cas détecté |
| 14 juillet 2025 | DS Chokoyane camp de Dougui | TDR positif |
| 17-juil-25 | DS Chokoyane | Prélèvement |
| 21-juil-25 | DS Chokoyane | Réception au labo CHU-RN |
| 23-juil-25 | Central | Notificatiion et confirmation |
| 24-juil-25 | Central | Déclaration |
| 24-juil-25 | DS Chokoyane | Confirmation |
| 25 juillet 2025 | Central | Déclaration de l’épidemie PAI |
| 25/07/2025 | DSPP OUADDAI | Matériels PCI |
| 30 juillet 2025 | District de Tissi | Formation des ASC sur la prise en charge |
| 31 juillet 2025 | DS de Hadjer hadid | Installation de UTC |
| 31 juillet 2025 | Central | Elaboration d’un plan de riposte vaccinale soumis à l'ICG selon le nombre des cas confirmés par culture |
| Juillet 2025 | Zones touchées | Intensification des activités de la communication |
| Juillet 2025 | N’Djamena | Mise en place du SITREP Choléra |
| Juillet 2025 | Zones touchées | Descente des équipes multidisciplaires dans les zones touchées |
| Juillet 2025 | Central, DS touchés | Réunion de coordination à tout le niveau |
| Juillet- octobre 2025 | les zones touchées et à haut risques | Gestion des cas de refus |
| Juillet- nov 2025 | Zones touchées et à haut risques | Notification des alertes au niveau communautaires |
| 01 Aout 2025 | Central | Equipe SITREP/ premier cas confirmé |
| 01 août 2025 | District de Tissi | Formation des RCS et ASC sur la prise en charge |
| 07 Aout 2025 | Central | Equipe SGI |
| 01 Aout 2025 | DS Hadjer Hadid | Détection, notification et investigation |
| 01 Aout 2025 | DS Hadjer Hadid | Réception au labo d’Abéché |
| 02-août-25 | DS Adré | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 03-août-25 | DS Adré | Réception |
| 04-août-25 | DS Hadjer Hadid | Confirmation |
| 05-août-25 | DS Adré | Confirmation |
| 05-août-25 | Central | Premiere mission d'appuis du COUSP et SURGE equipe Batha et Wadi Fira |
| 10 Aout 2025 | Central | comité scientique |
| 13 Aout 2025 | DS Amleyouna | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 13 Aout 2025 | DS Amleyouna | Réception Labo Abeche |
| 13-août-25 | DS Abdi | Détection |
| 13 Aout 2025 | Sila | Cas d’Abdi |
| 13 août 2025 | DS de Abdi | 1 cas testé positif par TDR, installation des UTC, distribution de doxy aux sujets contacts |
| 13 Aout 2025 | DS Farchana | Détection, notification et investigation |
| 14-août-25 | DS Farchana | Prélèvement |
| 14-août-25 | DS Farchana | Réception au labo |
| 15-août-25 | DS Amleyouna | Confirmation premier cas |
| 15-août-25 | DS Farchana | Confirmation premier cas |
| 15-août-25 | DS Farchana | Dernier cas Confirmé |
| 15-août-25 | DS Abdi | Notification et investigation |
| 18-août-25 | DS Hadjer Hadid | Dernier cas Confirmé |
| 20-août-25 | DS Abéché | Détection, notification, investigation, prélèvement et réception |
| 21-août-25 | DS Abéché | Confirmation |
| 22/08/2025 | DSPP OUADDAI | Kit cholera péripherique |
| 23/08/2025 | DSPP OUADDAI | Kit Central |
| 24-août-25 | DS Abdi | Prélèvement |
| 25-août-25 | DS Adré | Dernier cas Confirmé |
| 26-août-25 | DS Abdi | Réception |
| 26-août-25 | DS Goz-BeÏda | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 26/08/2025 | DSPP SALAMAT | Kit cholera péripherique |
| 26/08/2025 | DSPP BATHA | Kit cholera péripherique |
| 26/08/2025 | DSPP OUADDAI | Kits cholera |
| 27-août-25 | DS Abdi | Confirmation |
| 27 août 2025 | DS de Abdi | Confirmation des echantillons par le Labo |
| Aout 2025 | N’Djamena | Elaboration du plan CREC |
| Aout 2025 | N’Djamena | Impression des supports de communication |
| Aout 2025 | Pays entier | Partenariat avec HAMA pour la diffusion des messages radios, TV, |
| Aout 2025 | Zones touchées et à haut risques | Sensibilisation porte à porte sur les mesures préventives, méthode de pulvérisation |
| Aout 2025 | Zones touchées et à haut risques | Utilisation de l’écoute sociale : implication des influenceurs, bloggeurs, réseaux sociaux |
| Août 2025 | Central | Formation des superviseurs à tout le niveau |
| Août 2025 | DS touchés | Formation des ASC à tout le niveau |
| Août 2025 | Central et DS touchés | Elaboration des micro-plans cholera |
| Août 2025 | DS touchés | Réception et répartition des vaccins dans les DS touchés selon la population cible |
| Août 2025 | DS touchés | Supervision de la campagne |
| Août 2025 | Central | Requête auprès du Ministère des Armées pour le transport des vaccins |
| Août-sept 2025 | DS touchés | Collecte et analyse des données vaccinales |
| Aout-octobre 2025 | Central | Contractualisation avec les radios pour la rediffusion des messages |
| Août- décem 2025 | Hadjer Hadid | La croix rouge du Tchad, section Hadjer Hadid a organisé des campagnes de sensibilisation dans le Marché hebdomadaire, pendant et après |
| 01-sept 2025 | Sila | Comité national et provincial |
| 01-sept 2025 | DS d'Amdam | installation de UTC, desinfection des menages |
| 01/09/2025 | DSPP N'DJAMENA | Kit Central |
| 02/09/2025 | DSPP N'DJAMENA | Kit Péripherique |
| 02 sept 2025 | DS touchés | Lancement de la campagne |
| 02-08 sept 2025 | Chokoyane, HH, Adré, Amlayouna, Farchana | Campagne de la vaccination |
| 02-08 sept 2025 | DS touchés | Supervision de la campagne |
| 03-sept-25 | DS Goz-BeÏda | Réception |
| 03-sept-25 | DS Bitkine | Détection |
| 03-sept 2025 | Guera | Bitkine |
| 04-sept-25 | DS Goz-BeÏda | Confirmation |
| 08-sept-25 | DS Farchana | Dernier cas notifié |
| 08/09/2025 | DSPP OUADDAI | Materiels de prélevement de laboratoire |
| 08/09/2025 | DSPP SILA | Materiels de protection individuel |
| 09 sept 2025 | DS Bitkine | prelevement du 1 cas, installation de CTC |
| 09-sept-25 | DS Goz-BeÏda | Dernier cas Confirmé |
| 09-sept-25 | DS Bitkine | Notification, investigation et prélèvement |
| 10 sept 2025 | DS d'Abgoudam | traitement des points d'eau, formation des RSC sur la prise en charge |
| 11-sept-25 | DS Bitkine | Réception |
| 12-sept-25 | DS Bitkine | Confirmation |
| 13-sept-25 | DS Abougoudam | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 13 sept 2025 | DS d'Abgoudam | Notification de cas, installation de UTC, desinfection des menages |
| 14-sept-25 | DS Abougoudam | Réception |
| 15-sept-25 | DS Abougoudam | Confirmation |
| 15-sept-25 | DS Abdi | Dernier cas Confirmé |
| 16-sept-25 | DS Amleyouna | Dernier cas Confirmé |
| 16/09/2025 | DSPP Sila | Matériels PCI |
| 16/09/2025 | DSPP OUADDAI | Médicaments et consommables |
| 18-sept-25 | DS Amleyouna | Dernier cas notifié |
| 19 septembre 2025 | Central | Arrêté 0315 mettant en place PF CREC National |
| 19 septembre 2025 | Hadjer hadid | Formation de 300 ASC environ |
| 21-sept-25 | DS Hadjer Hadid | Dernier cas notifié |
| 22 sept 2025 | DS touchés | Lancement de la campagne |
| 22-28 sept 2025 | Abeché, Goz Beida, Abdi | Campagne de la vaccination |
| 24/09/2025 | DSPP GUERA | Materiels PCI |
| 25-sept-25 | DS Goz-BeÏda | Dernier cas notifié |
| 25/09/2025 | DS de tissi | Notification des cas, installation des UTC |
| 25/09/2025 | DS de tissi | Distribution des solutions meres |
| 25/09/2025 | DS de tissi | Desinfection des menages |
| 26-sept-25 | DS Abéché | Dernier cas Confirmé |
| 26-sept-25 | DS Bitkine | Dernier cas Confirmé |
| 26-sept 2025 | Abeche | Conseil provincial |
| 26-sept 2025 | Central (OCHA) | Task for Cholera (OMS/ cluster santé) |
| 26-sept 2025 | Abeche | IMST |
| 26/09/2025 | DSPP GUERA | Materiels de lutte contre le cholera |
| 29-sept-25 | DS Abéché | Dernier cas notifié |
| 29-sept-25 | DS Tissi | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 29/09/2025 | DSPP BATHA | Médicaments et matériels PCI |
| Septembre 2025 | Zones touchées et à haut risques | Mobilisation sociale et plaidoyer en faveur de la vaccination |
| Septembre 2025 | Zones touchées et à haut risques | Sensibilisation continue des artistes ; porte à porte ; dépliants, autocollants |
| Septembre 2025 | Zones touchées et à haut risques | Collecte des données de sensibilisation et partage avec la coordination |
| Sept-oct 2025 | Central | Restitution de la campagne |
| 1er oct 2025 | DS touchés | Lancement de la campagne |
| 1er-10 oct 2025 | Bitkine | Campagne de la vaccination |
| 02-oct-25 | DS Abdi | Dernier cas notifié |
| 02-oct-25 | DS Tissi | Réception |
| 03-oct-25 | DS Tissi | Confirmation |
| 03-oct-25 | DS Tissi | Dernier cas Confirmé |
| 04-oct-25 | DS Adré | Dernier cas notifié |
| 04-oct-25 | DS Tissi | Dernier cas notifié |
| 06/10/2025 | DSPP N'DJAMENA | Tente pour site |
| 08-oct-25 | DS Amdam | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 09 oct 2025 | DS de Bitkine | Traitement des puits et distribution de chlore a la communaute |
| 09 oct 2025 | DS de Bitkine | Disinfection des domiciles |
| 10-oct-25 | DS Amdam | Réception |
| 10-oct 2025 | Central | Comité scientifique |
| 11-oct-25 | DS Amdam | Confirmation |
| 11-oct-25 | DS Amdam | Dernier cas Confirmé |
| 14-oct-25 | DS Abougoudam | Dernier cas Confirmé |
| 16-oct-25 | DS Bokoro | Détection, notification et investigation |
| 17-oct 2025 | Hadjer Lamiis | bokoro Hadjer lamis |
| 18-oct-25 | DS Marfa | Détection, notification et investigation |
| 18-oct-25 | DS Marfa | les 1 notifications, installation de UTC, desinfection des menages |
| 18 oct 2025 | DS Marfa | formation des personnels sur la prise en charge medicale et le PCI WASH |
| 19-oct-25 | DS Marfa | Confirmation |
| 19-oct-25 | DS Amdam | Dernier cas notifié |
| 19-oct-25 | DS Bokoro | Prélèvement |
| 19 oct 2025 | DS d'Arbrouchat (Gama) | distribution de doxy,desinfection de menages |
| 20-oct-25 | DS Marfa | Dernier cas notifié |
| 20-oct-25 | DS Bokoro | Réception |
| 21-oct-25 | DS Marfa | Dernier cas Confirmé |
| 22-oct-25 | DS Bokoro | Confirmation |
| 22-oct-25 | DS Bokoro | Dernier cas Confirmé |
| 25-oct-25 | DS Massaguet | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 26-oct-25 | DS Massaguet | Réception |
| 27-oct-25 | DS Gama | Détection, notification, investigation et prélèvement |
| 27/10/2025 | DSPP HADJER LAMIS | Matériels PCI |
| 28-oct-25 | DS Gama | Réception |
| 28-oct-25 | DS Massaguet | Confirmation |
| 28-oct-25 | DS Massaguet | Dernier cas Confirmé |
| 29-oct-25 | central |  |
| 29-oct-25 | DS Moussoro | Détection et notification |
| 30-oct-25 | DS Gama | Confirmation |
| 30-oct-25 | DS Moussoro | Investigation et prélèvement |
| 31-oct-25 | DS Moussoro | Réception |
| 31/10/2025 | DSPP BARH-EL GAZEL | Matériels PCI PEC Cholera |
| 31/10/2025 | DSPP BARH-EL GAZEL | Matériels PCI Wash |
| Octobre 2025 | A bitkine | Enquête CAP dans les ménages |
| Octobre 2025 | central | Elaboration du plan national CREC |
| 01-nov-25 | central | Formation des journalistes, communicateurs |
| 01-nov-25 | DS Moussoro | Confirmation |
| 02-nov-25 | DS Gama | Dernier cas notifié |
| 05-nov-25 | DS Gama | Dernier cas Confirmé |
| 05-nov-25 | DS Bitkine | Dernier cas notifié |
| 05-nov-25 | DS Moito | Détection |
| 05-nov-25 | DS Moussoro | Dernier cas Confirmé |
| 06-nov-25 | DS Moito | Notification |
| 07-nov-25 | DS Moito | Investigation |
| 07-nov-25 | DS Moussoro | Dernier cas notifié |
| 08-nov-25 | DS Moito | Prélèvement |
| 11-nov-25 | DS Moito | Réception |
| 07/11/2025 | DSPP HADJER LAMIS | Matériel PCI PEC |
| 13-nov-25 | DS Moito | Confirmation |
| 13-nov-25 | DS Moito | Dernier cas confirmé |
| 14-nov-25 | DS Moito | Dernier cas notifié |
| 17-30 Nov 2025 | DS touchés | Enquête post-vaccinale |
| 18-nov-25 | DS Bokoro | Dernier cas notifié |
| 21 nov 2025 | DS touchés | Lancement de la campagne |
| 21-27 nov 2025 | Bokoro, Amdam | Campagne de la vaccination |
| 22 dec 2025 | Central | Desactivation de SGI |

Commentaire : La chronologie de l’évènement montre que l’épidémie du choléra dans les 05 provinces du Tchad a démarré le 13 juillet 2025 dans le Camp de Dougui, DS de Chokoyane (province du Ouaddai). Au fil du temps, 18 DS ont été atteints dont le dernier était celui de Bokoro en date du 18 novembre 2025. Plusieurs actions ont été menées notamment la vaccination. La fin de l’épidémie fut déclarée le 22 décembre 2025.

4.1.3. Ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et pourquoi ?

L’analyse de ce qui a bien fonctionné, moins fonctionné et pourquoi est décrite pour chaque pilier étudiée pendant la riposte.

  - Coordination

| MEILLEURES PRATIQUES |  | IMPACT(S) | FACTEURS FAVORABLES (Quels ont été les facteurs favorables qui ont conduit à cette bonne pratique) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meilleure pratique 1 : : reunion de coordination | Impact 1 : suivie des activités de riposte Impact 2 :mobilisation des ressource Approche multisectorielle | Facteur d'habilitation 1 : Mobilisation des ressources Harmonisation des interventions Facteur d'habilitation 2 : Mobilisation des autorités traditionnels et local et ONG Facteur d'habilitation 3 : |
| 2 | Sitrep | La gestion de épidémies Suivi des actions | Planification des districts a risques Diffusion d’information |
| 3 | Mise en oeuvre des lan de contingence | Harmonisation des actions | Bonne coordination provincial |
| 4 | Approche Multisectorielle | Harmonisation des stratégies d’intervention | Réunion de coordination, bonne coordination provincial |
| 5 | Appuis institutionnels des haute autorités | Mobilisation des autorités local traditionnelle et association régional | Coordination provinciale |

| DÉFIS |  | IMPACT(S) | FACTEURS LIMITANTS (Quels sont les facteurs limitatifs qui ont conduit à cette remise en cause ?) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Défi 1 Faible Mobilisation des ressources financiere et RH | Non finacement des plan de contigence provincial Ppropagation de la maladie et prolongation de la durée de l’épidemie | Facteur limitant 1 : lenteur de procédures de décaissements des fond Lenteur de déploiement des ressources humaines |
|  | Faible de mobilisation des ressource SGI pour la mise oeuvre du plan de contingence | Mauvaise coordination des actions | Insufisance des moyens de fonctionnement |
|  | Faible couverture des laboratoire dans la region de l’est | Retard de diagnostique | Insuffisance des ressources materielle et financière |
|  | Mauvaise répartition des PTF | Retard de reponse et pplanification des activités | Non flexibilité des financements par les bailleurs dans les interventions |
|  | Faible tenue des réunions transfrontaliers | Pérénité de l’epidemie | Insécurité aux niveaux des frontières |

  - Surveillance et laboratoire

| MEILLEURES PRATIQUES |  | IMPACT(S) | FACTEURS FAVORABLES (Quels ont été les facteurs favorables qui ont conduit à cette bonne pratique) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extension du Laboratoire à Abéché | -Réduction du circuit d’acheminement d’échantillons au laboratoire -Diminution de la contamination | Existence de ressources humaines, matérielles et financières |
| 2 | Détection précoce des cas | -Confirmation rapide -Prise de décision | -Implication de la communauté -Connaissance des définitions communautaires des cas |
| 3 | Elaboration et diffusion des Sitreps | Partage des informations | Disponibilité des ressources (Humaines et financières) |
| 4 | Disponibilité de la liste linéaire | Appréciation de la tendance (Nombre des zones atteintes, taux de morbidité, de mortalité et de létalité) | Disponibilité des ressources humaines et financières |
| 5 | Prédisposition des TDR et milieu de transport | Facilite le TRI Diagnostic rapide | Disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières |
| 6 | Transmission journalière des données | Prise de décision | Dispositif de réseau de communication (internet téléphonie mobile) |

| DÉFIS |  | IMPACT(S) | FACTEURS LIMITANTS (Quels sont les facteurs limitatifs qui ont conduit à cette remise en cause ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faible Plateau technique des laboratoires | Incapacité d’identification des cas suspects des maladies épidémiques | -Insuffisance des ressources humaines et financières |
| 2 | Difficulté d’achéminement des échanctillons | Retard dans la détection et confirmation des cas | -Insuffisance de moyen de transport des échantillons -Zone difficile d’accès |
| 3 | Insuffisance de formation des acteurs de terrain sur le prélèvement , conditionnement et transfort des échantillons | Mauvaise qualité des échantillons | Insuffisance des ressources (financières, humaines qualifiés) |
| 4 | Manque de digitalisation des données la surveillance | -Déperdition des données de la surveillance -Discordance/incohérence des données | -Insuffisance de matériels -Manque de formulaire dans le DHIS2 |
| 5 | Rupture des kits de laboratoire (TDR, intrants, EPI) | Absence des résultats | Insuffisances des ressources financières |
| 6 | Retard dans le déploiement des agents pour les investigations des cas | Propagation des épidémies | Lenteur administrative |

  - Prise en charge et PCI

| MEILLEURES PRATIQUES |  | IMPACT(S) | FACTEURS FAVORABLES (Quels ont été les facteurs favorables qui ont conduit à cette bonne pratique) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation des CTC/UTC/PRO | Amélioration de la PEC des maladies | Appui des partenaires dans des divers domaines(kits complet de choléra, mise en place des unités de UTC/CTC/PRO) CTC= 16 UTC= 7 PRO= 37 |
| 2 | Implication de la communauté dans la PEC | Rupture de la chaîne de contamination | Renforcement des capacités de RH |
| 3 | La bonne application du protocole et des directives PCI |  | Appui technique et financier des partenaires sur la prise en charge (kits choléra, PCI) |
| 4 | Installation des dispositifs de lavage de mains dans les lieux publiques et les FOSA |  | Bonne adhésion de la communauté dans la prise en charge |
| 5 | Mise en place des points d’eau les UTC, CTC et PRO |  | Existence des structures sanitaires |
| 6 | Distribution de chlore, pure sachet |  |  |

| DÉFIS |  | IMPACT(S) | FACTEURS LIMITANTS (Quels sont les facteurs limitatifs qui ont conduit à cette remise en cause ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Insuffisance/réticence du personnel qualifie dans la PEC | Taux de létalité élevée a 5,6 ％ norme <1％ | Inaccessibilité des certaines zones |
| 2 | Retard de formation des personnels dans la prise en charge dans certaines FOSA | Diminution de taux de fréquentations des FOSA | Mobilité de la population |
| 3 | Insuffisance des partenaires techniques et financiers dans certains districts (Abdi, Abeché) | Augmentation de charge de travail dans les unités de prise en charge |  |
| 4 | Faible motivation des agents de santé dans les UTC/CTC |  |  |
| 5 | Faible couverture en points d’eau et latrines |  |  |
| 6 | Faible collaboration entre les structures publiques et privées |  |  |

  - CREC

| MEILLEURES PRATIQUES |  | IMPACT(S) | FACTEURS FAVORABLES (Quels ont été les facteurs favorables qui ont conduit à cette bonne pratique) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Implication inclusive des leaders religieux et traditionnels dans la lutte | Respect des mesures barrières -port des caches nez, lavage des mains, traitement de l’eau à consommer... | Engagement communautaire |
|  | Utilisation des crieurs publiques | Respect des mesures barrières -port des caches nez, lavage des mains, traitement de l’eau à consommer... | Engagement communautaire |
|  | Implication des OBS et OSC | Meilleures appropriation des bonnes pratiques | Engagement communautaire |
|  | Utilisation des reseaux sociaux pour la sensibilisation | Meilleures appropriation des bonnes pratiques | Engagement communautaire |
|  | Coordination CREC | Orientation des actions en matière de communication | Engagement des acteurs impliquées |
|  | Utilisation des réseaux sociaux | Favorise le respect des mesures de prévention | Engagement communautaire |

| DÉFIS |  | IMPACT(S) | FACTEURS LIMITANTS (Quels sont les facteurs limitatifs qui ont conduit à cette remise en cause ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disparité de traitement des ASC | Faible engagement des ASC | Non harmonisation des motivations des ASC |
| 2 | Insuffisance des formations des ASC | Propagation de l’épidémie | Mécanisme de bonne pratique des ASC |
| 3 | Attroupements dans lieux de cultes... | Propagation de l’épidémie | poids de pesanteurs socio culturellesg |
| 4 | Insuffisance des outils de communication | Faible assimilation des connaissances | Faible disponibilité des ressources financières |
| 5 | Circulation des rumeurs | Propagation de l’épidémie | Les retissances, le refus et confusion |
| 6 | Insuffisance des radios Communautaires | Faible couverture de communication | Méconnaissance de l’importance des radios par la communauté |

  - Logistique

| MEILLEURES PRATIQUES |  | IMPACT(S) | FACTEURS FAVORABLES (Quels ont été les facteurs favorables qui ont conduit à cette bonne pratique) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prédisposition des kits et vaccins | Impact 1 : Impact 2 : | Facteur d'habilitation 1 : Facteur d'habilitation 2 : Facteur d'habilitation 3 : |
| 2 | Construction des CTC/UTC dans certains DS |  |  |
| 3 | Aménagement des UTC de fortune et centre de prise en charge en seccos dans certaines localités au début de l’épidémie |  |  |
| 4 | Disponibilité des véhicules pour les missions sur le terrain |  |  |
| 5 | Briefing des équipes sur l’installation UTC/CTC |  |  |
| 6 | Réception des kits choléra des partenaires |  |  |
| 7 | Renforcement de la capacité de la chaine du froid |  |  |

| DÉFIS |  | IMPACT(S) | FACTEURS LIMITANTS (Quels sont les facteurs limitatifs qui ont conduit à cette remise en cause ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absence des stocks national de contingence | Impact 1 : Impact 2 : | Facteur limitant 1 : Facteur limitant 2 : Facteur limitant 3 : |
| 2 | Absence des fonds logistiques spécifique des urgences |  |  |
| 3 | Moyen de transport limité |  |  |
| 4 | Manque d’entrepôt de stockage |  |  |
| 5 | Surcharge des travails logistiques |  |  |
| 6 | Circuit des décaissements des fonds épidémique long |  |  |
| 7 | Installation tardive des UTC dans certaines Délégations |  |  |
| 8 | Insuffisance dans la coordination de l’acheminement des vaccins |  |  |

  - Vaccination

| MEILLEURES PRATIQUES |  | IMPACT(S) | FACTEURS FAVORABLES (Quels ont été les facteurs favorables qui ont conduit à cette bonne pratique) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meilleure pratique 1 : Réunion de coordination à tout le niveau | Impact 1 : Correction des insuffisances Impact 2 : Meuilleure implication des parties prenantes | Facteur d'habilitation 1 : Existence des superviseurs Facteur d'habilitation 2 : Disponibilité des parties prenantes Facteur d'habilitation 3 : |
| 2 | Existence des micro plans/outils de gestion des données | Bonne planification Données de qualité Bonne analyse des tendances | Disponibilté des ressources humaines qualifies Supervision formative Appui des partenaires |
| 3 | Couverture en chaine de froid acceptable | Augmentation de l’immunité vaccinale |  |
| 4 | Distribution des vaccins en helicoptère | Approvisionnement rapide en vaccins Disponibilité des vaccins dans tous les DS | Bonne collaboration avec le Ministère de la défense |
| 5 | Implication des OSC pour appuyer la vaccination | Limitation de la propagation de l’épidémie Adhésion de la population | Bonne collaboration avec la société civile |
| 6 | Existence des sous comités techniques (logistique, vaccination, communication, finances) | Soumission rapide des demandes de vaccins à l’ICG Bon suivi de consommation des vaccins | Existence d’une équipe habituée à faire des soumissions |

| DÉFIS |  | IMPACT(S) | FACTEURS LIMITANTS (Quels sont les facteurs limitatifs qui ont conduit à cette remise en cause ?) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Défi 1 : Obtention d’au moins 10 cas confirmés à la culture avant la soumission à l’ICG | Impact 1 :Retard dans l’aquisition des vaccins Impact 2 : retard dans l’appui des PTF | Facteur limitant 1 :Existence d’un seul labo à N’Djaména Facteur limitant 2 :Zone d’accès difficile (Existence des ouadis) Facteur limitant 3 : |
| 2 | Utilisation du stock prépositionné sans l’avis de l’ICG | Retard dans la prochaine riposte vaccinale |  |
| 3 | Harmonisation des données | Mauvaise gestion des ressources Discordance entre les doses utilisées et le nombre des vaccinés | Insuffisance d’analyse des données au niveau opérationnel Insuffisance de connaissance de l’outil numérique |
| 4 | Longue procedure d’aquisition des vaccins à l’ICG | Dispersion géographique de l’épidémie | Mobilité de la population |
| 5 | Inexistence d’un plan de prépositionnement des vaccins, intrants et fonds dans le cadre de réponse aux urgences (cholera, rougeole, etc) | Retard dans la vaccination reactive pour circonscrire l’épidémie | Insuffisance dans la planification/programmation |
| 6 | Couverture en chaine de froid variable | Retards, faible capacité de stockage Pertes vaccinales | Infrastructures inégales |

- RÉSULTATS DE L’EVALUATION BASEE SUR LES OBJECTIFS DES CAPACITES DE BASE DU RSI (2005) DURANT LA RÉPONSE

Cette section a concerné les 05 piliers inscrits sur le tableau 5.1 sauf la vaccination qui est évaluée sur le tableau 5.2.

| 5.1.Évaluation des performances des capacités de base du RSI (2005) pendant une RAA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacités et indicateurs du RSI |  |  | Sélectionner les objectifs (exemples, ajuster en conséquence) |  | Sélectionner la note d'évaluation |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P |  | S |  | M |  | U |
| C1 : Législation et financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.1 | Législation, lois, règlements, politiques, exigences administratives ou autres instruments gouvernementaux visant à mettre en œuvre le RSI |  | Une législation, des lois et des politiques appropriées étaient en place et pouvaient être utilisées efficacement |  |  |  | X |  |  |  |  |
| C1.2 | Financement de la mise en œuvre des capacités du RSI |  | Un budget était disponible pour la mise en œuvre des capacités du RSI |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C1.3 | Mécanisme de financement et fonds pour une réponse rapide aux urgences de santé publique |  | Un mécanisme de financement a été mis en place pour permettre le flux de fonds en temps utile à tous les niveaux nécessaires |  |  |  |  |  |  |  | X |
| C2 : Coordination du RSI et fonctions des points focaux nationaux du RSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 | Fonctions des points focaux nationaux du RSI dans le cadre du RSI |  | Le point focal national RSI était accessible en cas de besoin et pouvait exercer les fonctions du RSI |  | X |  |  |  |  |  |  |
| C2.2 | Mécanismes de coordination multisectorielle du RSI |  | Un mécanisme de coordination multisectoriel du RSI était en place et efficace |  |  |  | X |  |  |  |  |
| C3 : Les événements zoonotiques et l'interface homme-animal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3.1 | Effort de collaboration sur les activités de lutte contre les zoonoses |  | Les secteurs de la santé animale et de la santé publique ont pu collaborer efficacement à tous les niveaux nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 : Sécurité alimentaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.1 | Mécanisme de collaboration multisectorielle pour les événements relatifs à la sécurité alimentaire |  | Un mécanisme de coordination entre le point focal INFOSAN pour la sécurité alimentaire et le point focal RSI était en place et efficace pour la coordination multisectorielle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 : Laboratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.1 | Système d'orientation et de transport des spécimens |  | Les échantillons prélevés à tous les niveaux du système de santé (établissements de santé, hôpitaux, etc.) sont parvenus au laboratoire d'analyse approprié en temps utile |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C5.2 | Mise en œuvre d'un régime de biosécurité et de sûreté biologique en laboratoire |  | Les capacités étaient en place pour identifier, détenir, sécuriser et surveiller les agents pathogènes dangereux dans des installations appropriées |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C5.3 | Accès aux capacités d'analyse des laboratoires pour les maladies prioritaires |  | Des échantillons de tous les niveaux ont été testés de manière appropriée et les résultats ont été disponibles en temps utile |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Capacités et indicateurs du RSI |  | Sélectionner les objectifs (exemples, ajuster en conséquence) |  | Sélectionner la note d'évaluation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P |  | S |  | M |  | U |  |
| C6 : Surveillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6.1 | Fonction d'alerte précoce : surveillance basée sur des indicateurs et des événements |  | Les données de surveillance ont été recueillies à tous les niveaux, puis compilées, analysées et interprétées pour orienter la réponse |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C6.2 | Mécanisme de gestion des événements (vérification, évaluation des risques, analyse, enquête) |  | Un système efficace a été mis en place pour vérifier, évaluer et enquêter sur les événements |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C7 : Ressources humaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7.1 | Ressources humaines pour la mise en œuvre des capacités du RSI |  | Une main-d'œuvre efficace était en place pour se préparer, prévenir, détecter et réagir au risque RSI à tous les niveaux nécessaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 : Cadre national d'urgence sanitaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8.1 | Planification du mécanisme de préparation et de réponse aux urgences |  | Le plan de préparation multirisque a été testé et s'est révélé efficace pendant la réponse ou l'exercice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8.2 | Gestion des opérations de réponse aux urgences sanitaires |  | Le centre d'opérations d'urgence a été activé rapidement grâce à des protocoles efficaces |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8.3 | Mobilisation des ressources d'urgence |  | Les fournitures nécessaires, notamment les équipements de protection individuelle, les médicaments, les vaccins, etc. pourraient être mobilisées en temps utile pour atteindre les niveaux requis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 : Prestation de services de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9.1 | Capacité de gestion des cas pour les risques relevant du RSI |  | Un nombre suffisant de travailleurs de la santé formés et des fournitures médicales adéquates étaient en place pour prendre en charge les patients en toute sécurité |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C9.2 | Capacité de prévention et de contrôle des infections et de décontamination par rayonnement |  | Les travailleurs de la santé ont été formés à la prévention et au contrôle des infections et à la décontamination par rayonnement aux niveaux nécessaires et disposaient des équipements de protection nécessaires |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C9.3 | Accès aux services de santé essentiels |  | Les patients suspects, à tous les niveaux, pourraient accéder et utiliser les services ambulatoires et hospitaliers requis |  |  |  |  |  | X |  |  |
| C10 : Communication sur les risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10.1 | Capacité de communication des risques en cas d'urgence |  | Les informations visant à répondre aux préoccupations de la communauté, aux rumeurs et aux pratiques de santé publique appropriées ont été communiquées efficacement au public, et un mécanisme de retour d'information a été mis en place pour comprendre et traiter les rumeurs, les perceptions et les idées fausses |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Capacités et indicateurs du RSI |  | Sélectionner les objectifs (exemples, ajuster en conséquence) |  | Sélectionner la note d'évaluation |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P |  | S |  | M |  | U |  |
| C11 : Points d'entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11.1 | Exigences de capacité de base à tout moment pour les aéroports, les ports et les passages au sol désignés |  | Les points d'entrée étaient désignés de manière appropriée et avaient la capacité de fournir des services médicaux et des diagnostics avec un personnel et des ressources adéquats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11.2 | Une réponse de santé publique efficace aux points d'entrée |  | Les plans d'urgence existants pour les urgences de santé publique aux points d'entrée ont été utilisés efficacement pour répondre à l'événement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 : Événements chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12.1 | Ressources pour la détection et l'alerte |  | Le service d'information antipoison a effectivement détecté l'événement et les laboratoires ont été en mesure de confirmer l'événement chimique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 : Urgences liées aux radiations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13.1 | Capacités et ressources |  | La surveillance visant à détecter les éventuelles radiations accidentelles était en place, tout comme les mécanismes de coordination et les ressources (y compris les ressources humaines) pour y répondre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Réalisé sans défi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Réalisé avec quelques défis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | Réalisé avec des défis majeurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | Impossible à exécuter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Vaccination

| Capacités et indicateurs | Objectifs | Sélectionner la note d'évaluation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | S | M | U |
| P8.2 : « Les vaccins sont accessibles et distribués dans tout le pays » |  |  |  |  |  |
| Disponibilité des vaccins dans le pays | garantir que les vaccins nécessaires à la riposte soient disponibles en quantité suffisante dans l’ensemble du pays, afin de permettre une mise en œuvre rapide et efficace des activités de vaccination réactive. |  | X |  |  |
| Distribution sans rupture de la chaîne du froid | assurer que tous les vaccins soient transportés et stockés dans des conditions conformes aux normes de la chaîne du froid, sans interruption, afin de préserver leur qualité et leur efficacité jusqu’au point d’administration. | X |  |  |  |
| Approvisionnement sans rupture de stock | garantir un approvisionnement continu en vaccins, sans rupture de stock au niveau central ni dans les districts, en s’appuyant sur une planification adéquate des besoins et un suivi régulier des niveaux de stocks. | X |  |  |  |
| Atteindre les populations spéciales | les services de vaccination atteignent également les populations marginalisées ou difficiles d’accès, en adaptant les stratégies de distribution et les approches communautaires pour assurer une couverture équitable. |  | X |  |  |
| P8.3 : «Vaccination de masse pour les maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination» |  |  |  |  |  |
| Plan national + directives + MON/SOP disponibles | Disposer d’un plan national de vaccination de masse en riposte aux épidémies, avec directives d’approbation/achat des nouveaux vaccins et MON/SOP | X |  |  |  |
| Application MON/SOP à tous les niveaux | Diffuser et appliquer les procédures (MON/SOP) à tous les niveaux (national, intermédiaire | X |  |  |  |
| Mise en œuvre d’une campagne/exercice + évaluation/mise à jour des MON | Mettre en œuvre une campagne réactive (ou exercice) en conditions réelles selon le plan et les SOP, et en évaluer/mettre à jour les MON | X |  |  |  |
| Accès des populations marginalisées par approches adaptées | Garantir l’accessibilité des vaccins aux populations marginalisées via des approches adaptées |  | X |  |  |
| Gouvernance/coordination inter-agences opérationnelle | Assurer la gouvernance et la coordination inter-agences du dispositif de vaccination de masse |  |  | X |  |

- ACTIVITÉS ET RECOMMENDATIONS CLÉS

Cinquante-six (56) activités ont été identifiées par les 4 groupes à partir des défis et des bonnes pratiques.

6.1 Coordination

| ACTIVITÉS |  | DATE DE RÉALISATION SOUHAITÉE | RESPONSABLE ET POINT FOCAL | LE SOUTIEN NÉCESSAIRE | INDICATEURS | Impact | Difficulté | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mettre en place des stratégies de mobilisation des ressources avec les partenaires | Trimestrielle | SG/COUSP | Soutient de responsable des partenaires de l’OMS | Nombre de réunion | xxx | x | 5 |
|  |  |  |  |  | Nombre de table ronde |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plan stratégique validé |  |  |  |
| 2 | Plaidoyer pour la decentralisation du fond épidémique au niveau provincial | 1er sémestrielle | DGRP/ Gouverneur | COUSP provinciaux | Mise en disposition des fond dans les 48h lors des investigation au niveau pprovincial | xxx | xx | 30 |
| 3 | Plaidoyer pour l’intégration et le déploiement de 200 hygenistes et 1000 infirmiers dans les provinces a haut risque | 1er trimestre | DRH/COUSP | Identification des besoin et gap par zone | Nombre de personne récrutées et déployés | xxx | xx | 15 |
| 4 | Organiser des reunions transfrontalières trimestriellle | Trimestrielle | Gouverneur/MSPP(COUSP)/OMS | Planification de la reunion | Nombre de reunion ténues | xx | xx | 5 |
|  |  |  |  | Mise en œuvre présentielle ou virtuelle / appuis de l’OMS |  |  |  |  |
| 5 | Harmoniser les mécanismes de coordination valide sur la fonction du SGI | Mars Avril | COUSP |  | Nombre de reunion tenue | xx | x | 4 |
| 6 | Mission d’échange d’expéreince sud-sud | Juin | COUSP | TDR | Nombre de participants | xxx | x | 1 |
|  |  |  |  | Requète |  |  |  |  |
| 7 | Rendre fonctionnel les EIR dans les districts a haut risque | Mars | COUSP |  | reactualisation des equipes dans 20 | xxx | x | 3 |
|  |  |  |  |  | Formation |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Décentralisation au niveau périphérique |  |  |  |
| 8 | Elaboration du PAMI et plan national de control de cholera | Avril | Cousp | Evaluation | PAMI | xxx | x | 5 |
|  |  |  |  | Atelier | Plan |  |  |  |
|  |  |  |  | Plaidoyer sur les resource |  |  |  |  |

6.2 Surveillance et laboratoire

| ACTIVITÉS |  | DATE DE RÉALISATION SOUHAITÉE | RESPONSABLE ET POINT FOCAL | LE SOUTIEN NÉCESSAIRE | INDICATEURS | Impact | Difficulté | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquérir 36 boites de milieu de culture TCBS et MH, 18 disques d’antibiotiques, 06 flacons anti sérum, 30 API 20, 30 tests d’oxydase, 06 cartons de 300 boites de pétri pour les 06 pools (CHU-RN, CHU-Abéché, HP Bol, HP Sarh, HP Moundou et HP Faya) | 2è trimestre 2026 | CHU-RN/DLAB | MSPP | Quantité de réactifs reçus par trimestre | Facilite les analyses dans le délai Rendu de résultats | Insuffisance de ressources financières | 23 |
|  |  |  |  | OMS/MSF/UNICEF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC, autres |  |  |  |  |
| 2 | Acquérir 06 réfrigérateurs (2-8°C), 06 congélateurs (-20°C), 06 hotts de sécurité de type II et 06 Etuves | 2è trimestre 2026 | MSPP/CHU- RN/DLAB | MSPP | Nombre de réfrigérateurs/ congélateurs/ hotts de sécurité/ Etuves reçus | Conservation des échantillons à court et à long terme | Insuffisance de ressources financières | 03 |
|  |  |  |  | OMS/MSF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 3 | Acquérir 06 Kits solaires de 300 KVA pour 06 laboratoires | 3è trimestre 2026 | MSPP/CHU-RN | MSPP | Nombre de Kits solaires reçus | Alimentation permanente des laboratoires | Insuffisance de ressources financières | 00 |
|  |  |  |  | OMS/MSF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 4 | Former en 5 jours 30 acteurs sur la technique de prélèvement, conditionnement et transport sécurisé des échantillons et 10 techniciens de laboratoire en culture et identification par province | 1er semestre 2026 | MSPP/COUSP/ DLAB | MSPP | Nombre d’acteurs de terrain et techniciens de laboratoire formés | Bonne qualité de prélèvement et d’analyses | Insuffisance de ressources financières | 16 |
|  |  |  |  | OMS/MSF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 5 | Mettre en place des livrets/planchers de guide SIMR dans les zones de responsabilités | 2è trimestre 2026 | DLMVSE/MSPP | MSPP | Nombre des livrets/planchers de guide SIMR disponibilisés dans les zones de responsabilités | Réalisation des investigations approfondies | Insuffisance de ressources financières | 05 |
|  |  |  |  | OMS/MSF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 6 | Acquisition de 198 motos Yamaha TT pour les Chefs de zone | 3è trimestre | DLMVSE | MSPP | Nombre de motos acquis | Investigation rapide au terrain | Insuffisance de ressources financières | 01 |
|  |  |  |  | OMS/MSF/GAVI |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 7 | Former en 05 jours 326 Points Focaux sur la digitalisation des données de la surveillance (DHIS2) et acquisition annuelle de forfaits de connexion internet | 2è trimestre | DLMVSE/DPSIS | MSPP | Nombre des Points Focaux formés Forfait de connexion internet acquis | Collecte et encodage des données de la surveillance | Insuffisance de ressources financières | 07 |
|  |  |  |  | OMS/MSF/HISP Rwanda |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 8 | Former en 4 jours 30 acteurs de terrain par province sur la détection précoce, notification et l’investigation approfondie des maladies sous surveillance/Evénement (SIMR) | 2è trimestre | DLMVSE/COUSP | MSPP | Nombre des acteurs de terrain formés sur la détection précoce et la notification des maladies sous surveillance | Nombre des acteurs de terrain formés | Insuffisance de ressources financières | 08 |
|  |  |  |  | OMS/MSF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 9 | Former en 02 jours 3000 agents multisectoriels en cascade sur la Surveillance Basée sur les Evénements (SBE) | 3è et 4è trimestre | DLMVSE/COUSP | MSPP | Nombre des agents multisectoriels formés en cascade sur la SBE | Détection précoce des alertes | Insuffisance de ressources financières | 06 |
|  |  |  |  | OMS/MSF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et Autres |  |  |  |  |
| 10 | Redynamiser et équiper les EIR | 2è trimestre | MSPP/COUSP | MSPP | Nombre des EIR redynamisées et équipées | Investigation rapide des cas suspects des MEV/événements | Insuffisance de ressources financières | 03 |
|  |  |  |  | OMS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Africa CDC et autres |  |  |  |  |

6.3 Prise en charge et PCI

| ACTIVITÉS |  | DATE DE RÉALISATION SOUHAITÉE | RESPONSABLE ET POINT FOCAL | LE SOUTIEN NÉCESSAIRE | INDICATEURS | Impact | Difficulté | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Former 640 agents de sante et auxiliaires sur la PCI/WASH et la PEC du choléra dans les 32 districts prioritaires pendant 5 jours Medecin: 64 (2 par DS) IDE:192 (6 par DS) PCI: 384 (12 par DS) | Avril-Mai 2026 | MSPP/COUSP/PCI/MEE | Moyens financiers, matériels didactiques (PTF) | Nombre des agents formés | La PEC Améliorée | Indisponibilité des fonds | Haute (33jaunes) |
|  |  |  |  | logistiques |  |  |  |  |
| 2 | Recruter 532 agents qualifiés et auxiliaires pour appuyer les seize (16) provinces prioritaires pendant l’épidémie de choléra (répartition selon la grandeur du province) Medecin:20 IDE: 6 par DS (192) Hygiéniste: 10 par DS (320) | des la déclaration de l’épidémie (en pool d’urgence) | MSPP | PTF | Nombre des agents recrutés | la PEC/PCI Améliorée | Indisponibilité des personnels qualifies | Haute (7) |
| 3 | Évaluer les points d’eau et latrines dans 1700 FOSA des 16 provinces prioritaires | Mars-Avril 2026 | MSPP/MEE | PTF | Nombre des points d’eau et latrines identifies | L’accès a l’eau potable et latrines | Fonds de réalisation des activités | Haute (15) |
|  |  |  |  | Communauté |  |  |  |  |
| 4 | Construire X points d’eau et latrines dans les FOSA identifiées dans les 16 provinces prioritaires | Mai-Juin | MSPP/MEE | PTF | Nombre de points d’eau et latrines | Taux de couverture en eau potable et latrines améliorée | Fonds | Haute (9) |
|  |  |  |  | communauté |  |  |  |  |
| 5 | Prépositionner 1 kit choléra dans les DSP et le repartir dans les 13 districts d’accès difficile : Hadjer hadid , Chokoyane, Marfa Amdam, Farchana, Amleyouna ,Adre, Abdi, Tissi,Koukou, Melfi, Chinguil et Gama | Fin Juin | DPSP/COUSP | PTF | Nombre des DS avec kits prépositionnés | Promptitude dans la PEC | Insuffisance de moyen logiste pour le dispatching | Haute (12) |
|  |  |  |  | Communauté |  |  |  |  |
| 6 | Assurer les primes de risque a X agents réquisitionnés dans les CTC/UTC/PRO durant le déploiement (3 a 6 mois) | Des le déploiement | MSPP | PTF | Nombre des agents réquisitionnés ayant émargé | PEC de qualité | Manque de Fonds | Haute (5) |
| 7 | Réhabiliter X points d’eau et latrines dans les FOSA des provinces prioritaires | Mai-Juin | MEE/MSPP | PTF | Nombre de points d’eau et latrines réhabilités | les infections nosocomiales sont réduites | Manque de fonds | Haute (9) |
|  |  |  |  | Communauté |  |  |  |  |
| 8 | Identifier et former de 32 artisans réparateurs dans les 32 districts prioritaires | Avril mai juin | MEE/MSPP | PTF | Nombre des artisans réparateurs identifiés et formés | Disponibilité d’eau potable | Manque de fonds | Moyen (6) |
|  |  |  |  | Communauté |  |  |  |  |

6.4 CREC

| ACTIVITÉS |  | DATE DE RÉALISATION SOUHAITÉE | RESPONSABLE ET POINT FOCAL | Principales étapes de mise en œuvre et ressources requises | INDICATEURS | Impact | Difficulté | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboration des SOP de la CREC (Procédures opérationnelles Standards) | T2-2026 | Point Focal National CREC | Recrutement d’un consultant | POS validé, disponible | Fort | Manque de ressources techniques et financières | 10 |
| 2 | Elaborer les modules sur chaque maladie prioritaire et leur traduction en langues officielles | T2-2026 | Point Focal National CREC, Consultant | -Elaborer valider les modules par maladie prioritaire -Traduction dans les langues officielles | Nombres de modules élaborés, traduits et validés pour chaque maladie | Fort | Manque de ressources techniques et financières | 5 |
| 3 | Former 4 membres de l’équipe cadre par délégation en 3 trois jours ( PF CREC, RPEV, PF santé communautaire) sur la CREC | T2-2026 | Point Focal National CREC | Elaboration et validation des modules de formation | Nombre des modules validés | Fort | Manque de ressources financières | 5 |
|  |  |  |  | Soumission des TDRs au Point Focal CREC | Nombre de TDRs validés soumis |  |  |  |
|  |  |  |  | Réalisation des formations | Nombre de personnes formées par délégation |  |  |  |
| 4 | Former sur la CREC 63 représentants des OBC par délégation pendant 3 jours | T3-2026 | Point Focal National CREC | Elaboration et validation des modules de formation | Nombre des modules validés | Moyen | Manque de ressources financières | 7 |
|  |  |  |  | Soumission des TDRs au Point-Focal CREC | Nombre de TDRs validés soumis |  |  |  |
|  |  |  |  | Formations | Nombre des représentants des OBC formés |  |  |  |
| 5 | Former en 3 jours 24 leaders religieux et 50 chefs traditionnels par délégation sur la CREC | T3-2026 | Point Focal National CREC | Elaboration et validation des modules de formation | Nombre des modules validés | Fort | Manque de ressources financières | 13 |
|  |  |  |  | Soumission des TDRs au Point Focal CREC | Nombre de TDRs validés soumis |  |  |  |
|  |  |  |  | Formations | Nombre de personnes formées par délégation |  |  |  |
| 6 | Former en 3 jours les professionnels des médias et des réseaux sociaux soit 30 personnes par délégation sur la CREC | T3-2026 | Point Focal National CREC | Elaboration et validation des modules de formation | Nombre des modules validés | Fort | Manque de ressources financières | 3 |
|  |  |  |  | Soumission des TDRs au Point Focal CREC | Nombre de TDRs validés soumis |  |  |  |
|  |  |  |  | Formations | Nombre de personnes formées par délégation |  |  |  |
| 7 | Allouer de fonds par délégation pour la reproduction des outils de communication (Boites à images, dépliants, affiches, etc.) | T4-2026 | Point Focal National CREC | Elaboration et validation des requêtes | Nombres de requêtes élaborés et validés | Moyen | Manque de ressources financières | 19 |
|  |  |  |  | Soumission des requêtes au PF CREC | Nombre des requêtes soumises |  |  |  |
| 8 | Organiser les missions de supervision pour le suivi des activités CREC par chaque délégation | Chaque semestre | Point Focal National CREC |  |  | Moyen | Facile | 3 |
|  |  |  |  | Elaboration, validation et soumission des TDRs au Point Focal CREC | Nombre de TDRs soumis |  |  |  |
|  |  |  |  | Réalisation des missions de supervision | Nombre de supervisions réalisées par délégation |  |  |  |
| 9 | Faire une cartographie des médias dans chaque province | T3 2026 | Point Focal National CREC | Elaboration, validation et soumission des TDRs au Point Focal CREC |  | moyen | Moyen | 10 |
|  |  |  |  | Réalisation des missions | Les nombres des médias par délégation |  |  |  |
| 10 | Effectuer une enquête cap sur les zones touchées par le cholera 2025 | T3 2026 | Point Focal National CREC | Elaboration, validation et soumission des TDRs au Point Focal CREC | Rapport enquête |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Réalisation des missions |  |  |  |  |

6.5 Logistique

| ACTVITÉS |  | DATE DE RÉALISATION SOUHAITÉE | RESPONSABLE ET POINT FOCAL | LE SOUTIEN NÉCESSAIRE | INDICATEURS | Impact | Difficulté | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construire un entrepôt répondant aux normes pour l’entreposage des matériels et Médicament | Mars 2026 | MSPP / COUSP | Identification du site de construction de l’entrepôt | Entrepôt construit répondant au norme | 3 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Identifier une entreprise capable de construire l’entrepôt |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Réactiver la demande auprès des partenaires positionnés |  |  |  |  |
| 2 | Acquérir 10 véhicules 4X4 pour les missions de terrain et 3 véhicule de 10 tonnes pour le transport des intrants | Avril 2026 | MSPP/COUSP | Plaidoyer auprès des partenaires | Nombre de véhicules acquis | 3 | 3 | 1 |
|  |  |  |  | Appel d’offre |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lancer la commande |  |  |  |  |
| 3 | Mettre en place le stock de contingence choléra national dans les 23 province et au niveau central | Avril 2026 | MSPP/COUSP | Mettre à jour le plan de contingence choléra | Nombre des délégations ayant reçu le stock de contingence choléra ainsi que le niveau central | 3 | 2 | 1 |
|  |  |  |  | Mettre à jour le check liste |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Financer le plan de contingence choléra |  |  |  |  |
| 4 | Acquérir les vaccins contre le choléra | juin 2026 | MSPP/DLMVSE | Quantifier les besoins en vaccins | Quantité de vaccin reçu | 3 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Soumettre une demande d’acquisition |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rechercher le financement |  |  |  |  |
| 5 | Former 50 logisticiens/Assistants sur le support des opérations logistiques | Juin 2026 | MSPP/COUSP | Identifier 50 logisticiens /Assistants | : Nombre d’agents formés | 1 | 1 | 3 |
|  |  |  |  | Elaborer un TDR de formation |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soumettre le TDR de formation au MSPP |  |  |  |  |
| 6 | Allouer un fonds d’urgence pour les supports logistiques | Mars 2026 | MSPP/COUSP | Plaidoyer auprès du MSPP | Budget logistique disponible | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Remettre le véhicule SURGE au parc automobile du COUSP | Mars 2026 | MSPP/COUSP | Plaidoyer pour la remise des véhicules SURGE au parc automobile du COUSP | Nombre des véhicules remis | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Alléger le circuit de décaissement des fonds alloués aux épidémies | Mars 2026 | MSPP/COUSP | Faire un plaidoyer auprès de MSPP | Décaissement fluide des fonds épidémie | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Affecter 22 responsables logistique et 22 assistants | Avril 2026 | MSPP/COUSP | Adresser une demande en besoin du personnel au MSPP | Nombre d’agents affectés | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Faire un inventaire national trimestriel de stock | Mars 2026 | MSPP/COUSP | Elaborer un TDR | Existence des 4 rapports trimestriels | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | Soumettre une requête des fonds au MSPP |  |  |  |  |

6.6 Vaccination

| ACTIVITÉS |  | DATE DE RÉALISATION SOUHAITÉE | RESPONSABLE ET POINT FOCAL | LE SOUTIEN NÉCESSAIRE | Principales étapes de mise en oeuvre | INDICATEURS | Impact | Difficulté | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborer les SOP de distribution des vaccins et intrants dans le cadre de réponse aux urgences (cholera, rougeole, etc) | T1 | MSPP/DLMVSE/PTF | Technique/RH | Atelier d’élaboration et de validation | Nombre des SOP disponibles | XXX | XX | 5 |
|  |  |  |  | Finances | Disséminer |  |  |  |  |
| 2 | Former/recycler 2544 gestionnaires des données du PEV des DSP, DS et CS sur l’analyse et l’interprétation des données de vaccination pendant 3 jours | T2-T3 | MSPP/DSP/DLMVSE/PTF | Technique/RH | Developper les modules de formation, élaborer les TDR, désigner 2 personnes par province pour la formation des formateurs puis Former en cascade au niveau DS/DSP/CS | Nombre des formateurs formés et nombre des personnes formées au niveau DS/DSP/CS | XXX | XX | 15 |
|  |  |  |  | Finances |  |  |  |  |  |
| 3 | Organiser la vaccination préventive dans les zones ciblées | T1-T2 | COUSP/DLMVSE/ Comité Régional de Lutte contre les Epidémies | Technique (GAVI, OMS, UNICEF, Africa CDC) | Identifier les DS à risque (PAMI), actualiser le plan national cholera, developper la demande de l’ICG puis mise en oeuvre | Proportion des zones ciblées atteintes, taux de Couverture vaccinale | XXX | XXX | 18 |
|  |  |  |  | Finances (GAVI, OMS, UNICEF, Africa CDC) |  |  |  |  |  |
| 4 | Former 199 techniciens de labo et doter les laboratoires en kits (réactifs, matériels) dans les 199 DS sur les techniques de laboratoire suivant les 5 pools en 3 jours | T2 | MSPP/DSP/DLMVSE/PTF | Technique/RH | Developper les modules de formation, élaborer les TDR, désignation des responsables de laboratoire au niveau DS/DSP pour la formation des formateurs puis formation en cascade au niveau DS, identifier les besoins en réactifs et matériels | Nombre des responsables des laboratoires formés, nombre des laboratoires dotés en réactifs et en matériels | XX | XX | 23 |
|  |  |  |  | Finances |  |  |  |  |  |
| 5 | Former le personnel RPEV des DSP, DS et de tous les centres de santé sur la gestion de la chaine de froid et des vaccins | T2 | MSPP/DSP/DLMVSE/PTF | Technique/RH | Developper les modules de formation, élaborer les TDR, désigner les participants par DSP, DS et centres de santé, préparer l’atelier | Nombre des RPEV formés dans les DSP, DS et centres de santé | XXX | XX | 7 |
|  |  |  |  | Finances |  |  |  |  |  |
| 6 | Mettre en place un mécanisme de décaissement et de distribution rapide des coûts opérationnels pour la vaccination | T1 | MSPP/PTF | Technique/RH | Developper la note conceptuelle, soumettre la requête, assurer le suivi | Nombre de campagnes réalisées avec decaissement de fonds à temps | XXX | X | 5 |
| 7 | Former et outiller les OSC, ASC, leaders religieux et communautaires des DS pour institutionnaliser leur implication dans la vaccination | T2 | MSPP/DSP/ DLMVSE /PTF | Technique/RH | Developper les modules de formation, élaborer les TDR, désigner les participants par DSP, DS et centres de santé, preparer l’atelier | Nombre des campagnes où les OSC, ASC, leaders religieux et communautaires sont impliquées, nombre des OSC formés dans les DSP, DS et centres de santé | xxx | xx | 4 |
|  |  |  |  | Finances |  |  |  |  |  |
| 8 | Institutionnaliser le comité technique conjoint (coordination, logistique, vaccination, communication et finances) avec des rencontres périodiques chaque trimestre | T1-T4 | DLMVSE | Technique/RH | Developper la note conceptuelle, soumettre la requête, assurer le suivi | Nombre des rencontres annuelles | XX | X | 1 |
| 9 | Faire un état de lieu de la chaine de froid à tous les niveaux | T2 | DLMVSE/DSP | Technique/RH | Constituer l’équipe technique, faire des missions de terrain dans tous les DS, élaborer le rapport | Proportion des DS visités avec un rapport | XXX | XX | 1 |
|  |  |  |  | Finances |  |  |  |  |  |
| 10 | Réaliser l’enquête post vaccinale | T4 | DLMVSE/DSP/PTF | Technique/RH | Rédiger les protocoles d’enquête, faire les TDR, soumettre la requête, réaliser l’enquête | Rapport d’activités | XXX | XXX |  |
|  |  |  |  | Finances |  |  |  |  |  |

- PROCHAINES ÉTAPES

7.1 Coordination

| PILARS/ FONCTIONS | ACTIVITÉS PRIORITAIRES | LES RISQUES ÉVENTUELS QUI PEUVENT ENTRAVER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES | MESURES D'ATTÉNUATION (SOLUTIONS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordination | Mobiliser des fonds épidémiques au niveau provincial | Volonté administrative politique | Faire des plaidoyers stratégiques |
|  | Plaidoyer pour l’intégration et le déploiement de 200 hygiénistes et 1000 infirmiers dans les provinces a haut risque | Volonté administrative politique |  |

7.2 Vaccination

| NOM DU PILIER/ FONCTIONS | ACTIVITÉS PRIORITAIRES | LES RISQUES ÉVENTUELS QUI PEUVENT ENTRAVER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES | MESURES D'ATTÉNUATION (SOLUTIONS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaccination | Former 199 techniciens de laboratoires et doter les laboratoires en kits (réactifs, matériels) dans les 199 DS sur les techniques de laboratoire suivant les 5 pools en 3 jours | Absence des ressources financières Retard dans l’élaboration des modules Retard dans la validation des TDR Conflit d’agenda Mobilité du personnel | Mobiliser les ressources Avoir une bonne planification |
|  | Organiser la vaccination préventive dans les zones ciblées | Refus d’adhésion de la population Manque des ressources pour organiser la campagne | Intensifier les activités de CREC Mobiliser les ressources |
|  | Former/recycler 2544 gestionnaires des données du PEV des DSP, DS et CS en PEV pratique (sur l’analyse et l’interprétation des données) de vaccination pendant 3 jours | Absence des ressources financières Retard dans l’élaboration des modules Retard dans la validation des TDR Conflit d’agenda Mobilité du personnel | Mobiliser les ressources Avoir une bonne planification |

7.3 PEC et PCI

| PILARS/ FONCTIONS | ACTIVITÉS PRIORITAIRES | LES RISQUES ÉVENTUELS QUI PEUVENT ENTRAVER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES | MESURES D'ATTÉNUATION (SOLUTIONS) |
| --- | --- | --- | --- |
| PEC-PCI/WASH | Former 640 agents de sante et auxiliaires sur la PCI/WASH et la PEC du choléra dans les 32 districts prioritaires pendant 5 jours Medecin: 64 (2 par DS) IDE:192 (6 par DS) PCI: 384 (12 par DS) | Les moyens pour financier la mise en œuvre | Organiser des Briefings, simulations et recyclages |
|  | Évaluer les points d’eau et latrines dans 1700 FOSA des 16 provinces prioritaires | Moyens financiers et logistiques | Moyens de communication (appel,sms,email) |

7.4 CREC

| PILARS/ FONCTIONS | ACTIVITÉS PRIORITAIRES | LES RISQUES ÉVENTUELS QUI PEUVENT ENTRAVER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES | MESURES D'ATTÉNUATION (SOLUTIONS) |
| --- | --- | --- | --- |
| CREC | Allouer de fonds par délégation pour la reproduction des outils de communication (Boites à images, dépliants, affiches, etc.) | Manque des ressources financières pour la reproduction des outils de communication | - Plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières - Estimation des besoins en outils à reproduire par délégation |
|  | Former en 3 jours 552 leaders religieux et 1150 chefs traditionnels pour les 23 provinces. | Insuffisance des ressources financières | - Plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières - Elaboration et validation des modules et TDRs et leur soumission |

7.5 Logistique

| PILARS/ FONCTIONS | ACTIVITÉS PRIORITAIRES | LES RISQUES ÉVENTUELS QUI PEUVENT ENTRAVER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES | MESURES D'ATTÉNUATION (SOLUTIONS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Logistique | Construire un entrepôt répondant aux normes pour l’entreposage des matériels et Médicament |  |  |
|  | Mettre en place le stock de contingence choléra national dans les 23 province et au niveau central |  |  |
|  | Acquérir 10 véhicules 4X4 pour les missions de terrain et 3 véhicules de 10 tonnes pour le transport des intrants |  |  |

7.6 Surveillance et laboratoire

| PILARS/ FONCTIONS | ACTIVITÉS PRIORITAIRES | LES RISQUES ÉVENTUELS QUI PEUVENT ENTRAVER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES | MESURES D'ATTÉNUATION (SOLUTIONS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Surveillance & Labo | Acquérir 36 boites de milieu de culture TCBS et MH, 18 disques d’antibiotiques, 06 flacons anti sérum, 30 API 20, 30 tests d’oxydase, 06 cartons de 300 boites de pétri pour les 06 pools (CHU-RN, CHU-Abéché, HP Bol, HP Sarh, HP Moundou et HP Faya) | Insuffisance des ressources humaines, matériels et financières | -Plaidoyer -Estimation des besoins -Identification des ressources |
|  | Former en 5 jours 30 acteurs sur la technique de prélèvement, conditionnement et transport sécurisé des échantillons et 10 techniciens de laboratoire en culture | - Insuffisance de ressources matérielles et financières -Retard de consolidation et validation des TDR | -Plaidoyer -Estimation des besoins -Identification des ressources |
|  | Former en 4 jours 30 acteurs de terrain par province sur la détection précoce, notification et l’investigation approfondie des maladies sous surveillance/Evénement (SIMR) | -Insuffisance de ressources matérielles et financières -Retard de consolidation et validation des TDR | -Plaidoyer -Estimation des besoins -Identification des ressources |
|  | Former en 05 jours 326 Points Focaux sur la digitalisation des données de la surveillance (DHIS2) et acquisition annuelle de forfaits de connexion internet | -Insuffisance de ressources matérielles et financières -Retard de consolidation et validation des TDR | -Plaidoyer -Estimation des besoins -Identification des ressources |

CONCLUSIONS

Le Tchad a connu une épidémie de choléra au troisième et quatrième trimestre 2025. Au total, 2979 cas avec 167 décès dont 78 communautaires ont été notifies dans 18 DS répartis dans 5 provinces, soit un taux de létalité de 5,61%. Conformément à l’engagement du pays dans le processus du Règlement Sanitaire International (RSI), la revue après action (RAA) a été menée après la fin de l’épidémie afin de passer en revue ce qui a été fait en termes d’actions pour la lutte contre l’épidémie du choléra. Au terme de la RAA des résultats ont été obtenus, montrant les actions entreprises avant la survenue de l’épidémie, la chronologie de l’épidémie du choléra, les meilleures pratiques, les défis et les facteurs limitants et facilitants. Ainsi, les actions concrètes ont été formulées et tournent autour d’un plan d’action comprenant 16 activités prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer les capacités de préparation, de détection et de riposte contre les futures épidémies au Tchad.

ANNEXES

Annexe 1 : Plan d'action post- RAA (voir le modèle de la boîte à outils de la RAA)

Annexe 2 : Liste des participants et de l'équipe RAA

Annexe 3 : Agenda de la RAA

Annexe 4 : Manuels de facilitateurs et participants

Annexe 5 : Modèle de prise de note

Annexe 6 : Fiche d’évaluation de la RAA

Annexe 7 : Fiche d’activité