### Feuille de route pour l'alignement du Tchad sur le Protocole sur le commerce numérique de la ZLECAf

Prochaine étape immédiate : lancer la dynamique (2026)

| Axe prioritaire | Actions clés immédiates | Institutions responsables | Calendrier indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gouvernance et coordination institutionnelle | • Adopter un décret créant un Comité national du commerce numérique (CNCN), intégrant le point focal pour le commerce numérique de la ZLECAf et ses missions. • Désigner officiellement le point focal chargé des notifications au Secrétariat de la ZLECAf. • Relier le CNCN au Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf pour assurer la cohérence des politiques. | MTEN, Ministère du Commerce, Ministère de la Justice, ANSICE, CPDCP | Avril – Juin 2026 |
| 2. Planification stratégique et alignement régional | • Élaborer la Stratégie nationale sur le commerce numérique, en cohérence avec la loi type de la CEEAC et le Protocole ZLECAf. • Adopter une feuille de route nationale quinquennale déclinant les réformes législatives, réglementaires et institutionnelles. • Prioriser les réformes en fonction du double référentiel ZLECAf/CEEAC. | MTEN, Ministère du Commerce, CNCN | Juin – Septembre 2026 |

### Chantiers à lancer (planification détaillée à définir après mise en place de la gouvernance)

| Axe prioritaire | Actions clés à engager | Institutions responsables | Calendrier indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Cadre juridique et réglementaire | • Engager l’élaboration d’une loi-cadre sur le commerce numérique (définitions harmonisées, champ élargi, objectifs ZLECAf). • Adopter les décrets d’application prioritaires : transferts transfrontaliers de données (loi n° 007/PR/2015), renforcement des mandats de l’ANSICE et de la CPDCP. • Introduire des dispositions sur l’identité numérique, la facturation électronique et la protection des consommateurs en ligne. | Ministère de la Justice, MTEN, ANSICE, CPDCP, Parlement | À définir / post-2026 |
| 4. Renforcement institutionnel et opérationnel | • Accroître les capacités humaines et financières de l’ANSICE et de la CPDCP (recrutement, formation, équipement). • Lancer un programme national de sensibilisation et de formation aux exigences du Protocole (administrations, MPME, startups, femmes et jeunes). • Créer une base de données des startups numériques et encourager les projets innovants portés par les jeunes et les femmes (incubateurs, financements). | MTEN, ANSICE, CPDCP, Min. MPME, Min. Jeunesse | À définir / post-2026 |
| 5. Transparence et accès à l’information | • Mettre en place un portail national d’information sur le commerce numérique regroupant lois, décrets et politiques sectorielles (formats ouverts). • Adopter une politique nationale de données ouvertes et désigner le MTEN comme autorité de coordination. • Établir une procédure de notification systématique au Secrétariat de la ZLECAf. | MTEN, INSEED, ANSICE, Min. Commerce | À définir / post-2026 |
| 6. Coopération régionale et assistance technique | • Formaliser des partenariats avec la CEEAC et la CEMAC (cybersécurité, interopérabilité des paiements, gouvernance des données). • Signer des protocoles d’accord pour l’entraide judiciaire et les enquêtes transfrontalières. • Mobiliser l’assistance technique et financière des partenaires (à identifier) pour accompagner les réformes prioritaires. | MTEN, ANSICE, Min. Affaires étrangères, CNCN | À définir / post-2026 |

### Prochaines étapes immédiates

- J+15 : Produire une note de synthèse de l'atelier et du rapport, à l'attention du Cabinet du Ministre, proposant le lancement des actions immédiates.

- J+30 : Amorcer la rédaction du décret portant création du CNCN (Axe 1) en collaboration avec le Ministère de la Justice et le Secrétariat Général du Gouvernement.

- J+45 : Organiser une première réunion technique interministérielle restreinte (MTEN, Commerce, Justice, ANSICE) pour cadrer l'élaboration de la Stratégie nationale (Axe 2) et valider le processus de consultation.