Tableau de planification de la mise en place

d’un dispositif d’assurance qualité externe

Etape essentielles : Création d’une Agence Nationale d’Assurance Qualité Externe

| Etapes à réaliser | Activités | Responsabilités (parties prenantes impliquées) | Echéances | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape 1 Etat des lieux de l’enseignement supérieur | - Document de diagnostic de l’enseignement - Document de stratégie de l’enseignement et de la recherche - La carte universitaire de l’enseignement supérieur - Le cadre légal et réglementaire qui régit le secteur - Le mode de gouvernance du système et des établissements ; - Les PTF qui interviennent dans le secteur de ’enseignement supérieur ; - Les investissements et équipements nécessaires à la mise en place de l’ANAQ ; | Partic | Fin décembre 2024 | Néant |
| Etape 2 Recherche de consensus, de légitimité et d’engagement politique | - Sensibilisation et communication pour susciter l’adhésion des acteurs politiques et institutionnels (réunions, ateliers, note d’information au gouvernement, plaidoyer…) au moyen d’un argumentaire approprié | Ministère et IES | janvier-février 2024 | Ministère, IES, PTF |
| Etape 3 Création d’un comité national chargé de mettre en place l’Agence | Préparation et organisation de la rédaction des textes statutaires |  |  |  |
| Etape 4 Rédaction des textes statutaires | Missions : - définir les standards de qualité à respecter par les institutions d'enseignement supérieur ; - concevoir un mécanisme et des procédures de garantie et d'évaluation de la qualité des programmes de formation et des établissements; - donner un avis technique sur l'accréditation des établissements d’enseignement supérieur Autonomie (financière, recrutement, référentiel, prise de décision, résultats) Organes de gouvernance : 2 - Conseil d’administration - Conseil scientifique | Ministère, Commission, Gouvernement Assemblée nationale | avril juin 2025 | Gouvernement |
| Etape 5 Choix et mise en place de l’organigramme | Composition des services doit être en fonction des choix fondamentaux en matière d’assurance qualité et aussi des missions et des objectifs de la structure |  |  |  |
| Etape 5 Définition des standards | fixer le niveau d’exigence des standards; le champ de compétence |  |  |  |
| Etape 5 Estimation du coût et recherche de financement | - Elaboration du budget, - Identification des sources alternatives, - Recherche de partenaires, - Organisation de la Table-ronde des PTF | Ministère, Commission | juillet-novembre 2025 | Gouvernement |
| Etape 6 Nomination du responsable exécutif :Mise en place de l’instance dirigeante (Secrétaire exécutif) | - Nomination du directeur exécutif ; - Définition des critères - Appel à candidature et recrutement du personnel administratif, technique et financier. | Ministère, Cabinet de recrutement | décembre 2025 | Gouvernement |
| Etape 7 Lancement officiel des activités de l’agence | - Organisation de la cérémonie - Communication sur les expériences de bonnes pratiques (CAMES, ANAQ Sénégal, UNESCO, DAAD) ; - Dossier de presse | Ministère/Agents de l’ANAQ | janvier 2026 | Ministère, PTF |