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Etape essentielles : Création d’une Agence Nationale d’Assurance Qualité Externe


	Etapes à réaliser
	Activités
	Responsabilités
(parties prenantes impliquées)
	Echéances
	Source de financement

	Etape 1
Etat des lieux de l’enseignement supérieur
	· Document de diagnostic de l’enseignement
· Document de stratégie de l’enseignement et de la recherche
· La	carte	universitaire	de	l’enseignement	supérieur
· Le	cadre	légal	et réglementaire	qui	régit	le	secteur
· Le	mode	de	gouvernance	du	système	et	des	établissements	;
· Les	PTF	qui	interviennent	dans	le	secteur	de ’enseignement supérieur ;
· Les	investissements	et équipements nécessaires à la mise	en	place	de	l’ANAQ	;
	
Partic
	Fin décembre 2024
	Néant

	Etape 2
Recherche de consensus, de légitimité et d’engagement politique
	· Sensibilisation et communication pour susciter l’adhésion des acteurs politiques et institutionnels (réunions, ateliers, note d’information au gouvernement, plaidoyer…) au moyen d’un argumentaire approprié
	Ministère et  IES
	janvier-février 2024
	Ministère, IES, PTF

	Etape 3
Création d’un comité national chargé de mettre en place l’Agence 
	Préparation et organisation de la rédaction des textes statutaires

	
	
	

	Etape 4
Rédaction des textes statutaires


	Missions : 
· définir les standards de qualité à respecter par les institutions d'enseignement supérieur ;
· concevoir un mécanisme et des procédures de garantie et d'évaluation de la qualité des programmes de formation et des établissements;
· donner un avis technique sur l'accréditation des établissements d’enseignement supérieur

Autonomie (financière, recrutement, référentiel, prise de décision, résultats)
Organes de gouvernance : 2
· Conseil d’administration
· Conseil scientifique
	Ministère,
Commission,

Gouvernement
Assemblée nationale
	avril juin 2025
	Gouvernement

	Etape 5
Choix et mise en place de l’organigramme
	Composition des services doit être en fonction des choix fondamentaux en matière d’assurance qualité et aussi des missions et des objectifs de la structure
	
	
	

	Etape 5
Définition des standards 

	fixer le niveau d’exigence des standards;
le champ de compétence
	
	
	

	Etape 5
Estimation du coût et recherche de financement
	· Elaboration du budget,
· Identification des sources alternatives,
· Recherche de partenaires,
· Organisation de la Table-ronde des PTF
	Ministère, Commission
	juillet-novembre  2025
	Gouvernement

	Etape 6
Nomination du responsable exécutif :Mise en place de l’instance dirigeante (Secrétaire exécutif)


	· Nomination du directeur exécutif ;
· Définition des critères
· Appel à candidature et recrutement du personnel administratif, technique et financier.
	Ministère, Cabinet de recrutement
	décembre 2025 
	Gouvernement 

	Etape 7
Lancement officiel des activités de l’agence




	· Organisation de la cérémonie
· Communication sur les expériences de bonnes pratiques (CAMES, ANAQ Sénégal, UNESCO, DAAD) ;
· Dossier de presse
	Ministère/Agents de l’ANAQ
	janvier 2026
	Ministère, PTF



