PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (PPM) DES DIX HUIT (18) PREMIERS MOIS

Projet de développement des MPME et d'accès au financement au Tchad (P507617)

Pays : Tchad

Projet de développement des MPME et d'accès au financement au Tchad (P507617)

.

Période couverte par la préparation du projet : 2025 –2026

Financement total de la subvention : US$ 100 000 000

- Préambule : Ce plan de passation des marchés (PPM) concerne les activités du Projet de développement des MPME et d'accès au financement au Tchad (P507617).

- Plan de passation des marchés : Le PPM relatif aux activités approuvées comprend le présent document (la « partie textuelle ») et les tableaux du PPM enregistrés dans le Système de suivi systématique des échanges en matière de passation de marchés (STEP) de la Banque. Le PPM est soumis au Règlement de la Banque relatif à la passation de marchés pour les emprunteurs du FPI (Règlement de la Banque relatif à la passation de marchés).et à toutes les exigences du PPM applicables à ce projet.

- Traitement des systèmes : Le client utilisera STEP pour préparer, valider, mettre à jour les PPM et effectuer toutes les transactions de passation des marchés pour ce projet. Les questions de passation de marchés du projet seront prises en charge par l’Unité de Gestion de Projet choisie par les autorités jusqu'à ce que le personnel de l'Unité de Gestion du projet en cours de préparation soit recruté.

- Conditions : Les conditions suivantes s’appliquent :

a. Le PPM, y compris ses mises à jour, doit contenir les éléments décrits au paragraphe 4.4 du Règlement sur la passation des marchés, comme indiqué dans le STEP.

b. Tous les contrats soumis à une procédure d’appel d’offres international doivent utiliser les documents types de passation des marchés de la Banque.

c. Lorsque des accords nationaux de passation des marchés ont été autorisés, conformément au paragraphe 5.3 du Règlement sur la passation des marchés, les procédures de passation des marchés du pays peuvent être utilisées.

i. Lorsque des procédures nationales de passation de marchés publics ouverts sont utilisées, telles que définies dans décret n° 00213/PR/2020 du 15 octobre 2020, portant code des marchés publics, ces dispositions sont soumises au paragraphe 5.4 du règlement sur les marchés publics,

ii. Lorsque d'autres procédures nationales de passation de marchés publics, autres que les procédures nationales de passation de marchés publics ouverts, sont utilisées, ces procédures sont soumises au paragraphe 5.5 du Règlement sur les marchés publics.

5. Autres informations pertinentes relatives aux marchés publics : Sans objet.

| Liste des marchés de travaux, fournitures et services autres que services de consultants |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf | Description du Contrat | Montant Estimé $US | Méthode de Passation de Marchés | Revue par la Banque Mondiale | Date de Soumission des Propositions/Ofres | Commentaires |
| T1 | Travaux de construction du CDE et sa connexion aux services publics | 4 500 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| F1 | Acquisition de véhicules pour (UGP, CDE et Tribunal du commerce et Fonds de Garantie) | 1 600 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| F2 | Acquisition d’équipements technique (y compris équipements solaires) pour les équipes en charge du suivi digitalisé des entreprises et licences | 750 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| F3 | Acquisition de Matériels et équipements informatique pour CDE | 500 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| F4 | Acquisition des outils informatiques tels que des serveurs et des équipements pour la supervision basée sur les risques | 500 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| F5 | Acquisition de matériels et équipements informatiques pour Fonds de garantie | 400 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| F6 | Acquisition Equipements UGP (informatique, mobiliers consommables de bureaux, salle de réunion) | 550 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 15 Janvier 2026 |  |
| SAC1 | Acquisition d’un système d’information et de suivi digitalisé des procédures commerciales, des équipements technique (y compris équipements solaires) pour les équipes et installation | 675 000 | Appel d’Offres Ouvert | Posteriori | 20 Février 2026 |  |
| Total pour Travaux, Fournitures et Services autres que Services de Consultants |  | 9 475 000 US$ |  |  |  |  |

| Liste des Marchés de Consultants et Méthodes de sélection (SFQC, SQC, CI) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf | Description du Contrat | Montant Estimé $US | Méthode de Passation de Marchés | Revue par la Banque Mondiale | Date de Soumission des Propositions/Ofres | Commentaires |
| C1 | Sélection d'un Consultant (Firme) chargé du déploiement, de la formation et la maintenance pour une plateforme numérique avec tous les services et les informations nécessaires pour mener à bien ses activités tout au long du cycle entrepreneurial | 1 600 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Priori | 15 Janvier 2026 |  |
| C2 | Sélection d’un Consultant (Firme) pour le programme d'assainissement du secteur d'IMFs (plusieurs actions, plusieurs initiatives (Activites de renforcement des capacités des IMFs, conseil, veille, d’accompagnement, d'administration d'aide, retrait d'agrément etc.) | 2 000 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Priori | 15 Janvier 2026 |  |
| C3 | Sélection d’un Consultant (firme) pour services rendus aux bénéficiaires des programmes dans l’artisanat et le textile | 2 280 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Priori | 6 Mars 2026 |  |
| C4 | Sélection d’un Consultant (firme) pour services rendus aux bénéficiaires des programmes dans l’agroalimentaire | 5 320 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Priori | 5 Février 2026 |  |
| C5 | Sélection d’un Consultant (firme) pour services rendus aux bénéficiaires des programmes dans les services numériques | 4 560 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Priori | 15 Février 2026 |  |
| C6 | Sélection d’un Consultant (firme) pour services rendus aux bénéficiaires des programmes dans les solutions économes en énergie renouvelable et en eau | 3 040 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Priori | 15 Février 2026 |  |
| C7 | Sélection d’un Consultant (Firme) chargé du design technique, architectural et maîtrise d’œuvre pour le Centre de Développement des Entreprises (conditionné au titre foncier) | 750 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 15 Février 2026 |  |
| C8 | Sélection d’un Consultant (firme) pour concevoir les modules d’éducation financière et dérouler la campagne d’information, sensibilisation et d’éducation | 500 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 16 Février 2026 |  |
| C9 | Sélection d’un Consultant (firme) chargé de l'assistance technique à l'accréditation du Fonds de garantie auprès de la commission bancaire | 100 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 16 Février 2026 |  |
| C10 | Sélection d’un Consultant (firme) pour l'assistance technique à l'opérationnalisation des garanties | 700 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C11 | Sélection d'un Consultant (Firme) pour le développement et la mise en œuvre d’un programme de formation du personnel au suivi digitalisé des entreprises et licence | 400 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C12 | Sélection d'un Consultant (Firme) pour le développement d'un manuel de procédures commerciales et refonte du cadre législatif applicable aux procédures commerciale | 400 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C13 | Sélection d’un Consultant (Firme) pour réaliser le diagnostic du secteur de la microfinance | 700 000 | Sélection fondée sur la Qualité et sur le Coût | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C14 | Sélection d’un Consultant (Firme) chargé du recrutement de l'équipe du CDE | 35 000 | Sélection fondée sur la Qualification des Consultants | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C15 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude pour l'identification des régimes économiques suspensifs et lutte contre la fraude et la contrebande | 120 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C16 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude sur le potentiel et l'impact du secteur informel et préparation d'une politique du gouvernement pour favoriser la migration du secteur informel vers le secteur formel | 100 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C17 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude de faisabilité pour la mise en place d'un guichet unique pour le Commerce Extérieur | 120 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C18 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude pour la mise en place d'une Start-up Act en collaboration avec les incubateurs retenus dans le Plan Tchad Connexion 2030 | 120 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C19 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude pour la mise en place d'une stratégie de développement du commerce numérique | 100 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C20 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude de faisabilité pour la mise en place d'un système national de médiation financière | 200 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| C21 | Sélection d’un consultant individuel chargé de l’étude pour la structuration de la Société Nationale de Recouvrement de Créances | 200 000 | Consultant Individuel | Postériori | 6 Mars 2026 |  |
| Total Services de consultants |  | 23 345 000 US$ |  |  |  |  |

- Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout (SFQC)

- Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants (SFQC)

- Sélection de Consultants Individuels