| REPUBLIQUE DU TCHAD ********* MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ********* SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ********* SECRETARIAT GENERAL ********* DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES PROJETS | UNITE - TRAVAIL – PROGRES ******** وحدة – عمل – تقدم | جمهوريــــة تشأ د ********* وزارة التعليــم العالـي والبحث العلمــي والتدريب المهني ********* أمانة الدولة للتعليـم العالـي والبحث العلمي والتدريب المهني ********* الأمـــــــــــانـــــــــــة الـــعـــامــــــــــة ********* |
| --- | --- | --- |

Rapport synthétique

Suivi de construction des Centres de Formation Technique et Professionnelle

d’Amdjarass, Fada et Faya dans le cadre du projet de Développement Territorial et de Résilience au Tchad (RESI-TCHAD)

du 27 avril au 07 mai 2026

__________________________________________________________

# Contexte et justification de la mission

Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu, le 19 juin 2024, un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet de Développement Territorial et de Résilience au Tchad (RESI-TCHAD). Ce projet couvre sept (07) provinces du pays, à savoir le Borkou : l’Ennedi Est, l’Ennedi Ouest, le Tibesti, l’Ouaddaï, le Wadi Fira et le Sila.

La mise en œuvre opérationnelle ainsi que l’exécution financière des activités dans la zone du Grand Nord, notamment dans les provinces du Borkou, de l’Ennedi Est, de l’Ennedi Ouest et du Tibesti, sont confiées à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

Dans le cadre de sa composante relative au renforcement du capital humain, le projet RESITCHAD vise à offrir aux jeunes des opportunités de formation de qualité afin de leur permettre d’acquérir des compétences techniques adaptées aux besoins du marché de l’emploi local. C’est dans cette perspective que l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a entrepris la construction et l’équipement de trois Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP) à Amdjarass, Fada et Faya-Largeau, en vue de renforcer la dynamique de développement et de résilience dans ces localités à travers des actions à impact rapide.

Dans un souci d’appropriation institutionnelle et de suivi de ces infrastructures en cours de réalisation, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a officiellement sollicité la participation du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle à une mission conjointe de suivi des travaux de construction. Cette mission s’est déroulée du 27 avril au 06 mai 2026 dans les trois provinces d’intervention de l’OIM dans le cadre du projet RESITCHAD avec la participation du Directeur Général de la Planification et des Projet (Monsieur HISSEINE BAHAR TADJADINE) et le Chef de service de formation, du suivi et de l'Encadrement des CFTP publics et privés (Monsieur ABDERAMANE MAHAMAT KHERALLAH).

La pertinence de cette mission réside dans la nécessité d’assurer l’implication des acteurs clés locaux, de favoriser l’appropriation institutionnelle de ces infrastructures par le Ministère, de vérifier la conformité des travaux réalisés, d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des ouvrages, ainsi que d’identifier les dispositifs à mettre en place pour l’opérationnalisation effective des trois Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP).

# Rappel des missions précédentes

Mission de Septembre 2025

La 1ère mission s’est déroulée du 10 au 22 septembre dans les provinces de Borkou, de l’Ennedi Ouest et de l’Ennedi dans laquelle un représentant du MESRSFP a pris part. L’objectif principal de la mission était l’identification des besoins en formation et des filières en vue de l’élaboration des curricula.

De façon spécifique :

- Confirmer le besoin de construire les centres de formation professionnelle dans les trois villes concernées ;

- Confirmer les sites identifiés et les sécuriser par une documentation suffisante ;

- Identifier les besoins en formation professionnelle et des filières prioritaires ;

- Capitaliser ces projets dans les statistiques nationales du Ministère ;

- Recueillir les recommandations des acteurs locaux (autorités locales, CPA, comité de gestions des plaintes, comités de gestion des ouvrages, communautés bénéficières) sur la mise en œuvre du projet ;

- Formuler des recommandations techniques en vue d’améliorer la qualité des livrables ;

- Valider les plans des ouvrages et la dresser une liste des équipements ;

- Lancer le processus d’élaboration de curricula de formation ;

- Améliorer la coordination entre les niveaux provincial et national.

Résultats attendus

- La pertinence du besoin de construire trois centres de formation professionnelle est confirmée ;

- Les sites d’implantation sont confirmés et documentés ;

- Les besoins prioritaires en formation sont identifiés ;

- Les différents investissements sont intégrés et capitalisés dans les statistiques nationales du ministère ;

- Les recommandations des acteurs locaux sur la mise en œuvre du projet sont recueillies ;

- Les plans des centres de formation sont validés ;

- Le Processus d’élaboration des curricula est lancé ;

- La collaboration et la coordination entre le niveau central et le niveau provinciale autour du projet est amélioré.

Mission de novembre/décembre 2025

La deuxième mission s’est déroulée du 24 novembre au 03 décembre 2025, dans les provinces de l’Ennedi Est, de l’Ennedi Ouest et de Borkou avec la participation d’un représentant du MESRSFP. Elle avait pour objectif général de renforcer l'appropriation et l’implication des autorités centrales dans la mise en œuvre du projet RESITCHAD au Nord.

De façon plus spécifique :

- Évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des infrastructures dans les secteurs respectifs ;

- Contrôler la conformité (techniques et environnementale et sociale) des ouvrages avec les normes et standards nationaux ;

- Capitaliser les infrastructures dans les statistiques nationales des ministères concernés ;

- Recueillir les ressentis des acteurs locaux (autorités locales, CPA, comités de gestion des plaintes, comités de gestion des ouvrages, communautés bénéficiaires) sur la mise en œuvre du projet ;

- Formuler des recommandations techniques en vue d’améliorer la qualité des livrables ;

- Améliorer la coordination entre les niveaux provincial et national.

Résultats attendus

Les résultats attendus de cette mission sont :

- L’état d’avancement des infrastructures est évalué ;

- La conformité (technique environnementale et sociale) des infrastructures est contrôlée ;

- Les différents investissements sont intégrés et capitalisés dans les statistiques nationales des différents ministères sectoriels ;

- Les ressentis des acteurs locaux sur la mise en œuvre du projet sont recueillis ;

- Des recommandations et orientations par les ministères concernés ;

- La collaboration et la coordination entre le niveau central et le niveau provincial autour du projet est amélioré.

Ces deux missions ont permis d’identifier les besoins spécifiques en formation au niveau de chaque province et de lancer les travaux de construction de trois centres.

# Objectifs et résultats attendus

L’objectif principal de la présente mission consiste à assurer la conformité des ouvrages avec les normes nationales et renforcer l'implication du ministère de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans le processus de mise en œuvre mise en œuvre du projet RESITCHAD.

De façon plus spécifique, la mission consiste à :

- assurer le suivi de l’état d’avancement des infrastructures en cours de réalisation ;

- contrôler la conformité des ouvrages avec les normes et standards nationaux ;

- veiller à intégrer les infrastructures dans les registres nationaux des ministères sectoriels concernés ;

- prendre en compte les infrastructures de formation professionnelle et technique dans le calendrier académique national ;

- échanger avec les autorités locales, les comités de gestion et les communautés bénéficiaires.

A l’issue de la mission, les résultats suivants sont atteints :

- constat sur l’état des infrastructures est en cours ;

- observations techniques sur la conformité aux normes faites ;

- recommandations et orientations par les ministères concernés ;

- un rapport de mission rédigé.

# Étapes de la mission

| Périodes | Itinéraire | Actions |
| --- | --- | --- |
| 27 - 28 avril 2026 | N’Djaména – Amdjaress | - Voyage de N’Djaména à Amdjaress - Civilités et échanges avec le Délégué Général du Gouverement auprès de la province de l’Ennedi-Est - Échanges techniques avec l’équipe de l’antenne OIM d’Amdjaress - Visite de chantier du CFTP d’Amdjaress - Rencontre et échange avec les bénéficiaires potentiels - Rencontre et échange avec le Secrétaire Général du Conseil provincial de l’Ennedi-Est |
| 29 avril 2026 – 02 mai 2026 | Amdjaress – Fada | - Voyage de Amdjaress à Fada - Civilités et échanges avec le Délégué Général du Gouverment auprès de la province de l’Ennedi-Ouest - Échanges techniques avec l’équipe de l’antenne OIM de Fada - Visite de chantier du CFTP de Fada - Rencontre et échange avec les bénéficiaires potentiels |
| 03 – 05 mai 2026 | Fada – Faya | - Voyage de Fada à Faye - Civilités et échanges avec le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province de Borkou - Échanges techniques avec l’équipe de l’antenne OIM de Faya en présence de l’Académie du nord - Visite de chantier du CFTP de Faya - Visite de chantier de l’Université de Sahara de Faya - Échanges avec le Secrétaire Général du Provincial de Borkou - Échanges avec le Maire de la ville de Faya - Rencontre et échange avec les représentations des jeunes |
| 06 - 07 mai 2026 | Faya – N’Djaména | Voyage de retour à N’Djaména |

# Etat des lieux du suivi de construction du CFTP d’Amdjarass, de Fada et de Faya

## CFTP d’Amdjarass

Entreprise attributaire : Entreprise ARCHISAT

Délai d’exécution : 4 mois

Signature de convention : 21 janvier 2026

Démarrage des travaux : février 2026

Fin de travaux : fin juillet 2026

global de travaux : 15 %

Filières de formations retenues : 1. Informatique, 2. Technique d’élevage, 3. Culture maraichère, 4. Restauration, 5. Énergie solaire et 6. Couture/broderie

| Réalisations prévue | État d’avancement des travaux |  |  | Difficultés | Recommandations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 : Bloc pédagogique Six(06) salles de formation constituées chacune de (une salle de classe, un petit magasin de stockage, un espace de travaux pratique, un bureau de formateur) | Travaux réalisés à ce jour | Travaux en cours d’exécution | Travaux restant à réaliser |  |  |
|  | Les fondations et la structure de base des 4 bâtiments ont été achevées | Les fondations et la structure de base de 3 bâtiments sont en cours | L’élévation des murs, la toiture, l’installation des réseaux (plomberie, électricité) et les finitions | - Problème foncier (actuellement résolu par les autorités communales) ; - Problème d’approvisionnement en eau pour les travaux de construction - Absence des nappes phréatiques pour l’adduction en eau du centre - Prévision incomplète de l’électrification du centre | - Accélérer les travaux en cours et suivre régulièrement l’avancement -chercher des alternatives d’approvisionnement en eau (exemple citerne, raccordement au réseau) |
| Lot 2 Un Bâtiment administratif Un Magasin de stockage Quatre (4) blocs de latrines à fosse améliorée Mur de clôture de 100 m linéaire | Les emplacements ont été identifié mais aucune étape des travaux de construction n’a encore été entamée | Aucun travail n’est actuellement en cours | Construction complète du bâtiment et aménagements |  | - Démarrer immédiatement les travaux -- chercher des alternatives d’approvisionnement en eau (exemple citerne, raccordement au réseau) |
| Un (01) Château d’eau de 10 m³ | Les études réalisées ont révélé l’impossibilité de réaliser un forage d’eau en raison de l’absence des nappes phréatiques sur le site | Aucuns travaux en cours sur le site concernant le forage | Rechercher des alternatives d’approvisionnement en eau | Absence de nappes phréatiques empêchant le forage | - Explorer des solutions alternatives pour l’approvisionnement en eau (raccordement au réseau ou installation de citernes) -Suite à l’étude réalisée sur le site de l’institut ENASTIC ayant révélée la présence d’eau, s’approcher des autorités compétentes pour engager les démarches nécessaires à l’exploitation de cette ressources |

## CFTP de FADA

Lot 1

## Entreprise attributaire : ROC

## Délai d’exécution : 4 mois

## Démarrage effectif des travaux : 5 avril 2026

## Fin des travaux : fin juillet 2026

Lot 2

Entreprise : Société MBB

Délai d’exécution : 4 mois

Démarrage effectif des travaux : 5 avril 2026

Fin des travaux : fin juillet 2026

Filière de formation : 1. Informatique, 2. Technique d’élevage, 3. Culture maraichère, 4. Restauration, 5. Énergie solaire, 6. Couture/broderie

| Réalisations prévues | Etat d’avancement des travaux |  |  | Difficultés rencontrées | recommandations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 : Bloc pédagogique Six(06) salles de formation constituées chacune de (une salle de classe, un petit magasin de stockage, un espace de travaux pratique, un Bureau de formateur) | Travaux réalisés à ce jour | Travaux en cours d’exécution | Travaux restant à réaliser | Aucune difficulté n’a été signalée à ce jour | Étendre l’installation électrique à l’ensemble des bâtiments et installer des ventilateurs |
|  | Les fondations et la structure de base des 3 bâtiments ont été achevées | Les fondations et la structure de base de 3 bâtiments sont en cours | Les fondations et la structure de base pour les 3 bâtiments restants doivent être finalisées |  |  |
| Lot 2 Un Bâtiment administratif | L’emplacement du bâtiment administratif a été identifié mais aucune étape des travaux de construction n’a encore été entamée | Aucun travail n’est actuellement en cours | Construction complète du bâtiment et aménagements | Aucune difficulté n’a été signalée à ce jour | Démarrer les travaux rapidement et suivre régulièrement l’avancement |
| Un Magasin de stockage | L’implantation du magasin a été réalisée | Les travaux d’implantation sont en cours | L’implantation du magasin doit être finalisée | Aucune difficulté n’a été signalée à ce jour | Poursuivre les travaux et suivre régulièrement l’avancement selon le calendrier prévu |
| Quatre (4) blocs de latrines à fosse améliorée | Les fondations des blocs de latrines à fosse améliorée ont été réalisées | L’élévation est en cours | L’élévation doit être achevée |  |  |
| Un (01) Château d’eau de 10 m³ | Aucune étape des travaux de réalisation du Château d’eau de 10 m³ n’a encore été accomplie | Les travaux de réalisation du Château d’eau de 10 m³ sont sur le point de démarrer | Les travaux de réalisation du Château d’eau de 10 m³ n’a doivent être lancés |  |  |
| Mur de clôture de 100 m linéaire | Les fouilles pour la clôture ont été réalisées et les travaux de fondation ont été débutés sur une partie du périmètre | Les travaux de fondation sont en cours sur une partie de périmètre | Les travaux de fondation pour le reste du périmètre de la clôture restent à achever |  |  |

## CFTP de FAYA

Entreprise attributaire : CMC

Démarrage effectif des travaux : 18 mars 2026

Délais d’exécution : 4 mois

Fin de travaux : Fin juillet 2026

Taux d’exécution des travaux : 5%

Filières de formation (Les filières de formations doivent être réexaminées) : 1. Froid et climatisation, 2. Mécanique automobile, 3. Électricité bâtiment, 4. Menuiserie bois, 5. Couture, 6. Soudure métallique et aluminium, 7. Plomberie, 8. Agriculture/Élevage

| Réalisations prévues | État d’avancement des travaux |  |  | Difficultés | Recommandations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 : Bloc pédagogique Six (06) salles de formation constituées chacune de (une salle de classe, un petit magasin de stockage, un espace de travaux pratique, un bureau de formateur) Lot 2 Un Bâtiment administratif Un Magasin de stockage Quatre (4) blocs de latrines à fosse améliorée Mur de clôture de 100 m linéaire Un (01) Château d’eau de 10 m³ | Travaux réalisés à ce jour | Travaux en cours d’exécution | Travaux restant à réaliser |  |  |
|  | Terrassement Fouilles et préparation des fondations | Les travaux sont suspendus (litige foncier) | Les travaux sont suspendus (litige foncier) | Les travaux sont suspendus (litige foncier) | Résoudre rapidement le litige foncier et reprendre les travaux avec suivi régulier ou délocaliser la construction du centre sur un autre site |

# Recommandations générales

OIM/RESITCHAD

- Achever les travaux en conformité avec le calendrier d’exécution établi

- Agrandir les salles de cours prévues dans le projet pour répondre aux besoins de confort et de capacité des apprenants

- Etendre l’alimentation électrique à tous les bâtiments, pas seulement à l’administration

- Construire un logement pour la sentinelle

- Retenir ensemble les offres de formation réellement porteuse d’emploi compatible avec les besoins des jeunes (emploi locaux, compétences recherchées) et les besoins spécifiques de chaque localité

- Réaliser le forage et le château d’eau dès que possible et explorer des solutions alternatives pour l’approvisionnement en eau (raccordement au réseau ou installation de citernes) à Amdjarass ou l’absence d’une nappe phréatique s’est avérée

- Organiser des réunions techniques régulières avec l’ensemble des acteurs concernés pour résoudre tout problème ou litige

- Prendre toutes les dispositions nécessaires, en concertation avec les acteurs concernés, pour assurer la mise en service effective de ces centres à l’issue de leur construction.

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation professionnelle

- désigner un point focal pour le suivi des activités

- prendre toutes les dispositions opérationnelles pour lancer les activités pédagogiques des centres dès leur inauguration

- annuler le projet de construction d’un CFTP sur budget de l’État et réallouer la ligne de crédit prévu pour d’autres activités de la formation telle que des études de faisabilités d’un projet de la formation professionnelle

- recruter et déployer des formateurs dans les centres